## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On peut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | achat | abandonner | 75%
| acide | accumuler | 10 seconds
| acide | acheter | 18 rangées en hauteur
| argent | acquérir | 2 col ou rang de largeur(troncon)
| arret | Affecter | 20 creeps
| assaut | Afficher | 32 colonnes, 24 rangées
| balle | Améliorer | accumulables
| Barrière | Apparaitre | amélioration
| besoins | Appliquer | arquée
| blindage | Attaquer | Automatiquement
| bombes | attribuer | avantage
| bonus | Augmenter | Avantageux
| But | autoriser | calculables
| cadeau | avertir | colorées
| canon | Changer | complet
| carte | changer identité | continué
| centre | choisir | cout
| champ | Cibler | Coûteuse
| Château | Compléter | difficile
| chatelains | Concevoir | Dispendieuses
| chatelains | confronter | dispendieuses
| cible | conserver | dispendieux
| cible | Construire | divers
| clone | contraindre | dotés
| commande | couter | Dynamique
| Constrainte | défiler | éliminé
| construction | définir | Éloigné
| cool-down | Démarrer | etendue
| Coût | dépenser | facile
| crédit | Devenir | faible
| Creeps | diminuer | Favorable
| croissance | Éditer | force
| défis | Éliminer | globaux
| delai | Emprunter | Gratuit
| difficulté | Enregistrer | Initial
| Distance | frapper | intempestif
| durée | gagner | invincibles
| éclair | Implanter | Jamais dessus
| éclair | Impliquer | Limité
| éclats | Inscrire | localement
| écran | Jetter | Localement
| écran de départ | Lancer | longue durée
| Effets spéciaux | Lire | Ludique
| emplacement | mettre | Maximal
| étendue | Obtenir | moins rapide
| experience | Octroire | Mutuellement
| explosion | Pâlir | normal
| Finalité | passer | Nouveau
| fonds | Perdre | permanent
| force | perdre | Permanent
| gain | Positionner | permanent
| glaciation | Pousser | permanentes
| identification | prédéterminer | Pertinent
| info général | Procéder | plus fort
| information joueur | progresser | plus lent
| infos | projetter | plus rapidement
| Intensité | proposés | Proche
| interface d'info et contrôle | Proteger | progression
| Jeux | Rapporter | proportionnellement
| joeur | réactiver | puissant
| l’argent initial | recommencer | ramification
| L’interface | reculer | rapide
| Lance-grenade | Récupérer | Réduction
| laser | Remplacer | résistant
| lieu de construction | représenter | resistant, invincible
| liges | restreigner | sinueux
| limites | Se défendre | Subséquentes
| lobby | Se déplacer | subséquentes
| Machine | Se diviser | supplémentaire
| mana | Se placer | terminé
| mine | Se terminer | ultime
| mini-grenade | S'écouler | Verdâtre
| mitrailleur | Selectionner | verdâtres
| Moyen de défense | Sélectionner | vifs
| Niveau | S'enrichir | visible(tableau)
| nombre | S'organiser | vitesse
| norme | succeder | zero
| objectif | Suivre
| objectif | Supprimer
| objet | Survivre
| obus | utiliser
| ovale | vendre
Partenaire-réseau
partie
pause
plateaux
portée
pourcentage
prix
projectile
ralentissement
rayon d'action
recharge
Recharge
rendement
repit
représentation
reprise
Ressource
ronds
rythme
sauvegarde
selecteur
Sentier
sol
sous ensemble
surfaces
tableau
tableaux
terrain
terrain
Titre
tour
tour eclair
tour poison
Tours
Tours de défense
trajectoire
trophées
une courte période
usager
vague
vie
vitesse
volée
zone
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | Base de données
mot de passe
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées)

## Cas dusageScénario dutilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
| Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse. |  |  | Qu'est ce qui se passe quand un creep meurt. Intéraction du joueur avec l'interface pour ajouter des tours.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire) | Tour mitralleuse | BOOST
[5 empty] | Check niveau de la tour et sélectionne l'attaque |  | Tour mitralleuse
| Démarrer le logiciel |  |  | def inserer_utilisateur() def recuperer_utilisateur() def recuperer_score() def recuperer_data_defi() def maj_defi_utilisateur() | IF niveau_tour = 1 |  | self.temps_recharge -= 1
|  | Cliquer sur l'exécutable du logiciel |  |  | Tire balle lentement |  | Tester les valeurs
|  |  | Affiche champ d'entrée pour recevoir nom d'usager |  | IF niveau_tour = 2 |  | Tour éclair
|  |  | Affiche boutons: Réseau, Local et Quitter |  | Tire balle plus rapidement |  | cible.vitesse -= 1 (pour 5 tick de loop)
|  | Écrit son nom d'usager |  |  | IF niveau_tour = 3 |  | Tester les valeurs
|  | Clique sur un des boutons |  |  | Tire des balles plus lentement mais plus de domage |  | Tour poison
|  |  | IF bouton Réseau choisi THEN |  | Boost autres tours en augmentant leur tir |  | cible.empoisonne = projectile.dommage / 4
|  |  | (1) Bouton Réseau |  | Return Attaque |  | Tour grenade
|  |  | IF bouton Local choisi THEN |  |  |  | projectile.rayon_attaque += 2
|  |  | (2) Bouton Local |  | Tour éclaire |  | Tester les valeurs
|  |  | IF bouton Quitter choisi THEN |  | Check niveau de la tour et sélectionne l'attaque |  | Tour Mine
|  |  | (3) Bouton Quitter |  | IF niveau_tour = 1 |  | IF cible.attribut IS "fortifie" THEN
|  |  | Appele les fonctions gestionDB |  | 5 de domage pendant 3 tick |  | projectile.dommage += valeur de la réduction de dommage de l'atttribut de fortification
|  | Fin du cas d'usage |  |  | IF niveau_tour = 2 |  | Tester les valeurs
[5 empty] | Tick continue de 1 domage |  | Tour Canon
[5 empty] | IF niveau_tour = 3 |  | projectile.dommage += 5
| (1) Lancer une partie connecté au réseau |  |  |  | Tick continue de 3 domage |  | Tester les valeurs
|  |  | Affiche menu intermediaire |  | Boost autres tours en raletissant les creeps avec les projectiles
|  | Inscrit une adresse IP |  |  | Return Attaque
Vérifie l'adresse IP (Envoie requête au serveur)
Clique sur bouton Connection
|  |  | Affiche l'écran accueil réseau |  | Tour poison
|  |  | Affiche choix de tableaux (terrains de jeu) |  | Check niveau de la tour et sélectionne l'attaque
|  |  | Affiche trois boutons niveau de difficuté ( 1 - 2 - 3 ) |  | IF niveau_tour = 1
|  |  | Affiche bouton Jouer |  | DoT qui fini soit quand le creep meurt ou atteint le château
|  | Clique sur un des tableaux et un des boutons de niveau |  |  | IF niveau_tour = 2
|  | Clique sur bouton Jouer |  |  | Recharge de l'abilitée plus rapide
|  |  | IF tableau choisi AND bouton niveau de difficulté choisi THEN |  | IF niveau_tour = 3
|  |  | (4) Bouton Jouer actif |  | Dot plus puissant
|  |  | ELSE |  | autre tours font du dommage poison a 25% du dommage
|  |  | Bouton Jouer inactif, aucune modification est effectué |  | Return Attaque
Fin du cas d'usage
Tour grenade
Check niveau de la tour et sélectionne l'attaque
IF niveau_tour = 1
| (2) Lancer une partie localement |  |  |  | tir sur emplacement
|  |  | Affiche l'écran accueil local |  | IF niveau_tour = 2
|  |  | Affiche choix de tableaux (terrains de jeu) |  | frappe les creeps environnants avec eclats
|  |  | Affiche trois boutons niveau de difficuté ( 1 - 2 - 3 ) |  | IF niveau_tour = 3
|  |  | Affiche boutons Défi/Bonus, Amélioration, et Jouer |  | Explose en hauteur pour lancer mini-grenade autour
|  | Clique sur un des tableaux et un des boutons de niveau |  |  | autre tours AOE?
|  | Clique sur bouton Défi/Bonus, Amélioration, OU Jouer |  |  | Return Attaque
IF bouton Défi/Bonus choisi THEN
|  |  | (5) Bouton Défis/Bonus actif |  | Tour Mine
|  |  | IF bouton Jouer choisi THEN |  | Check niveau de la tour et sélectionne l'attaque
|  |  | (6) Bouton Amélioration actif |  | IF niveau_tour = 1
|  |  | IF bouton Jouer choisi THEN |  | Projette des mines sur le sentier
|  |  | IF tableau choisi AND bouton niveau de difficulté choisi THEN |  | IF niveau_tour = 2
|  |  | (4) Bouton Jouer actif |  | Projette des mines plus loin
|  |  | ELSE |  | IF niveau_tour = 3
|  |  | Bouton Jouer inactif, aucune modification est effectué |  | Projette des plus gros paquets de mine
|  | Fin du cas d'usage |  |  | Boost = pénèetre les fortifications des creeps
Return Attaque
| (5) Vérifier les défis et bonus obtenus ou en possibilité d'obtention |  |  |  | Tour Canon
|  |  | Affiche la liste de défis ou |  | Check niveau de la tour et sélectionne l'attaque
|  |  | Affiche bouton retour |  | IF niveau_tour = 1
|  | Clique sur bouton retour |  |  | Tir des obus sur cible
|  |  | (2) Bouton retour |  | IF niveau_tour = 2
|  | Fin du cas d'usage |  |  | Plus de puissance
IF niveau_tour = 3
Plus de vitesse (cool-down moins long)
| (6) Effectuer une amélioration |  |  |  | Boost = Augmente la puissance des tir
|  |  | Affiche toutes les améliorations possibles (permanents et temporaires) |  | Return Attaque
Affiche deux boutons pour vider la sélection des améliorations
|  |  | Affiche boutons retour et acheter |  | Tour Ralentissement
|  |  | Affiche le nombre de crédits de l'usager |  | Check niveau de la tour et sélectionne l'attaque
|  |  | IF nombre de crédits >= coût achat THEN |  | IF niveau_tour = 1
|  | Clique sur une amélioration ou plusieurs |  |  | Ralentissement dans la portée de la tour
|  |  | IF amélioration choisie THEN |  | IF niveau_tour = 2
|  |  | Son compteur respective augmente par clique |  | Ralentissement permanent
|  |  | ELSE |  | IF niveau_tour = 3
|  |  | Boutons amélioration inactif |  | Arrêt complet pour une courte période
|  | Clique sur acheter |  |  | Boost
|  |  | Affiche boite confirrmation d'achat |  | Return Support
Affiche coût total et nouvelle balance
|  |  | Affiche deux boutons: Annuler et Confirmer |  | Tour Argent
|  | Clique sur un des boutons |  |  | Check niveau de la tour et sélectionne l'attaque
|  |  | IF clique sur Annuler THEN |  | IF niveau_tour = 1
|  |  | N'applique pas les modifications |  | Permettent de gargner plus d'argent afin d'acheter tour et améliorations
|  |  | Nombre de crédits = crédits precedents |  | IF niveau_tour = 2
|  |  | Ferme la boite |  | Amélioration ultime (coûteuse) donne des crédits et/ou des vies supplémentaires pendant la partie
|  |  | ELSE IF clique sur Confirmer THEN |  | Boost
|  |  | Crée un objet transaction et met a jour bd |  | Return Support
(2) Ferme la boite et retourne sur l'accueil
|  | Fin du cas d'usage |  |  | Tour Repousssante
Check niveau de la tour et sélectionne l'attaque
IF niveau_tour = 1
| (4) Jouer une partie |  |  | Algorithme:FOR IF random() < 0.05 THEN creep.resistance_poison = 5 | Fait recalculer un certain nombre de creeps
| Initialiser la partie |  | Affiche aire_de_jeu |  | IF niveau_tour = 2
|  |  | Part le chronomètre |  | Pousse plus fort en supprimant les premierss
|  |  | Initialise qte_argent, vague, château avec 20 chatelains |  | Boost
|  |  | Génère des creeps en suivant l'algorithme |  | Return Support
() Actions joueur
|  |  | Traitement de la requête |  | Tour Boost
|  |  | (7) Action des creep |  | Check niveau de la tour et sélectionne l'attaque
|  |  | (8) Action des tours |  | IF niveau_tour = 1
|  |  | (2) Retour sur l'accueil |  | Permet d'accroitre la zone de visibilité
|  | Fin du cas d'usage |  |  | IF niveau_tour = 2
Plus de puissance
Boost
| (7) Action des creep |  |  |  | Return Support
FOR liste_creep.length
bouger()
IF vie_creep == 0
suprimer_creep()
argent_courant += creep.valeur_argent
IF position_creep == position_chateau
suprimer_creep()
chatelain -= 1
Fin du cas d'usage
(8) Actions joueur
Selectionne bouton creer tour
Creer_tour()
Selectionne bouton pause
(9) Pause/reprendre
Selectionne une tour
Affiche le menu_amelioration
Clique sur un bouton sur le menu_amelioration
(11) Change la priorisation de cible
(12) Vendre une tour
(13) Ameliore_tour
Clique sur un bouton sur menu_choix_tour
(14) Créer une tour
Fin du cas d'usage
(9) Pause/reprendre
Affiche boutons Reprendre et Abandonner
Clique sur un bouton
IF clique sur bouton Reprendre
Fenêtre se ferme et jeu continue
Chronomètre s'arrête
ELSE IF clique sur bouton Abandonner
(10) Abandonner
Fin du cas d'usage
(10) Abandonner
Affiche menu de confirmation
Clique sur bouton OUI
Efface crédits/ défiis de la partie, informations
Punition (ex: - 100credits)
Fin de la partie = true
Clique sur bouton NON
Retour sur le jeu
Fin du cas d'usage
(11) Changer la priorisation de cible
Clique sur un creep (Choisi creep a attaquer)
Tour enregistre instance of creep et les choisi lors de boucle attaquer
Retour au tableau
Fin du cas d'usage
(12) Vendre une tour
Enleve la tour de la liste de tours
enleve la tour de la vue
rajoute 75% de la valeur de la tour èa la partie
retourne au tableau
Fin du cas d'usage
(13) Ameliorer une tour
Affiche l'état actuel de la tour et l'état si l'amélioration es faite
Affiche le bouton amélioration
Clique sur le bouton amélioration
IF argent_courant >= tour.cout
Bouton actif et cliquable
ELSE
Bouton amelioration inactif
Fin du cas d'usage
(14) Creer_tour()
En fonction du bouton sélectionné
Instancier un objet tour (en fonction du type selectionné)
Bind l'event au clique sur le canvas
Joueur clique sur le canvas
Récupere la postion des tours courante
IF position_clique == position d'une tour courante
Peut pas placer la tour.
ELSE
Place la tour
Unbind l'event du clique sur le canvas
Fin du cas d'usage
(3) Quitter le logiciel
Application se ferme
Fin du cas d'usage
redimensionner jeu
Redimensionne fenêtre de jeu
resize_jeu()
Fin du cas d'usage
(6) Remplire la liste de creep
temp_rand = randint(0, 100)
IF temp_rand <= 50 THEN MiniCreep()
ELIF temp_rand <= 80 THEN
NormalCreep()
nb_normalcreep ++
ELIF nb_supercreep <= randint(2,5) THEN
SuperCreep()
nb_supercreep++
Fin du cas d'usage

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
https://excalidraw.com/#room=5200d08c1eb56e1c71d3,_-tTuooMogvsemrdyvkKMA

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
https://excalidraw.com/#room=5200d08c1eb56e1c71d3,_-tTuooMogvsemrdyvkKMA
EXEMPLE
|  | Classe: Controleur |  | Collaboration
propriétaire:
|  | Responsabilité | (args, facultatifs)

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe |  | Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données |  | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
Modèle
|  | Création des classes générales | 1 | 1 | SPRINT 1
|  | Création classe tour (abstraite) | 1 | 1 | SPRINT 1
Placer les lignes de démarcation des sprints |  | Création classe projectiles (abstraite) | 1 | 0.5 | SPRINT 1
soit par couleur ou autre |  | Création classe creeps(abstraite) | 1 | 0.5 | SPRINT 1
|  | Initialiser partie 1 | 1 | 1 | SPRINT 1
|  | Initialiser niveau 2 | 2 | 0.5 | SPRINT 1
| Nouveau | Création des 3 types de chemins | 1 | 1.5 | SPRINT 1
|  | Action des tours 4 | 1 |  | SPRINT 1
|  | Implémentation des differents types(3) | 1 | 2 | SPRINT 1
|  | Action des creep 5 | 1 |  | SPRINT 1
|  | Déplacement | 1 | 0.5 | SPRINT 1
|  | Supression/ contact | 1 | 0.5 | SPRINT 1
|  | Actions joueur 7 | 2 |  | SPRINT 1
|  | Placer un n'importe quel type de tours | 2 | 1.5 | SPRINT 1
|  | Upgrader n'importe quel type de tours | 2 | 1 | SPRINT 1
Contrôleur
|  | Game Loop |  |  | SPRINT 1
|  | Initialisation du controleur | 1 | 0.5 | SPRINT 1
| Nouveau | Gestion base de données | 1 | 2 | SPRINT 1
|  | Connexion network(gestion requêtes) | 2 | 2 | SPRINT 1
|  | timer de la partie | 2 | 0.5 | SPRINT 1
Vue
|  | Affichage aire de jeu | 1 |  | SPRINT 1
|  | Affichage basic des tours | 1 | 0.5 | SPRINT 1
|  | Affichage basic des creep | 1 | 0.5 | SPRINT 1
|  | Affichage basic des projectiles | 1 | 0.5 | SPRINT 1
| Nouveau | Affichage bouton pause | 1 | 0.5 | SPRINT 1
| Nouveau | Affichage bouton abandonner | 1 | 0.5 | SPRINT 1
|  | Game Loop | 1 |  | SPRINT 1
|  | affichage timer | 3 | 0.5 | SPRINT 1
|  | input du joueur qui redémarre le timer | 3 | 0.5 | SPRINT 1
| Nouveau | Menu Login screen (affichage local et réseau) | 2 | 1 | SPRINT 1
| Nouveau | Menu Lobby | 1 | 1 | SPRINT 1
| Nouveau | Menu Améliorations | 3 | 1 | SPRINT 1
| Nouveau | Menu fin de partie | 3 | 1 | SPRINT 1
|  | Affichage final des tours | 2 | 1 | SPRINT 1
| Nouveau | Menu défis/bonus | 3 | 1 | SPRINT 1
| Nouveau | Design sur Pillow | 3 | 2 | SPRINT 1
SPRINT 2
Modèle
| Nouveau | Boost de tours | 3 |  | SPRINT 2
| Nouveau | Ajout tours support(4) | 3 |  | SPRINT 2
| Nouveau | Logique du menu défis/bonus | 3 |  | SPRINT 2
|  | Implémentation des restes de types de tours(3) | 1 |  | SPRINT 2
|  | Logique du mode COOP | 1 |  | SPRINT 2
Contrôleur
À venir
Vue
| Nouveau | Affichage tours support(4) | 3 |  | SPRINT 2
|  | Implémentation des restes de types de tours(3) | 1 |  | SPRINT 2
|  | Amélioration Interface graphique des creeps |  |  | SPRINT 2
|  | Elements dynamiques(Explosions, cannons qui bougent, etc) |  |  | SPRINT 2
|  | Affichage final des projectiles (différent projectiles) | 2 |  | SPRINT 2
|  | Affichage final des creep (opacité) | 2 |  | SPRINT 2

## Sprint 1
| Gestion de SPRINT | Semaines
|  | De | 13-11-2023 | à | 17-11-2023
|  |  | 27-11-2023 |  | 01-11-2023
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines) | [11 empty] | DEBREFING
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 |  |  | Semaine 2 |  |  | À faire sprint 2 |  |  | La structure que nous avons réfléchie lors de la conception, puis mise en place lors du Sprint 1 par l’entremise de nos classes abstraites (tours, creeps, projectiles) nous permettrons d’accélérer le processus d’intégration des futures fonctionnalités lors des Sprints subséquents. Ce sont des choix qui nous aurons permis d’être agile dans notre développement et qui seront flexibles pour maintenir et réparer le code qui en suivra. Dû à certains événements hors de notre contrôle, nous avons été poussés à reconsidérer quelques choix de conception. Initialement lors du Sprint 1 nous n’avions pas prévu intégrer l’apparence finale de certains objets faisant parti de notre programme (ex. les creeps, les tours, le dynamisme de certains éléments), cependant afin de satisfaire les attentes du client, certains compromis ont dû être faits. L’intégration de notre jeu initial s’est faite sans trop d’embûches et le mariage avec notre nouvelle conceptualisation du projet c’est bien passée. Nous avons pris le temps d’intégrer plusieurs morceaux de code des projets de chaque membre de l’équipe, ce qui nous a ralentis dans le développement global de notre jeu. Cependant, cela nous donne une base robuste qui sera malléable dans le Sprint 2.
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu (Semaine) | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Création classe tour (abstraite) |  | Catherine/Benjamin
Création des attributs de tours
Création des méthodes à implementer
Definir méthode chercher cible
Création classe projectiles (abstraite) |  | Alexis/Daniel
Création des attributs de projectiles
Création des méthodes à implementer
Création classe creeps(abstraite) |  | Alexis/Daniel
Création des attributs de creeps
Création des méthodes à implementer
Création des 3 types de chemins
Créer tableau de chemins
Créer 3 tableaux de pivots
Ajouter les t3 tableaux de pivots dans tableau chemins
Initialiser partie 1 |  | Catherine/Benjamin
Chercher le niveau de difficulté
chercher le bon chemin pour le tableau
initialiser vague à 1
initialiser le niveau
Initialiser niveau 2 |  | Catherine/Benjamin
Populer la liste de Creeps
Updater la vie des Creeps
Updater la valeurs des Creeps
Initialiser le timer
Implémentation des differents typesde tours(3) |  | Catherine/Benjamin
création de sous-classes de tour
Lorsque le Creep atteint la fin du segment, la nouvelle cible est le prochain segment
Si le Creep atteint la fin du sentier, on baisse le niveau de châtelain
Supression/ contact creep |  | Alexis/Daniel
Doit pouvoir vérifier son nombre de point de vie courrant
Si la vie du Creep arrive à 0 alors on le retire de la liste de Creep
On augmente le nombre d'argent courant par la valeur du creep tuer
Placer un n'importe quel type de tours |  | Maria/Julien
Binder un event
Placer une tour
Release l'event
Upgrader n'importe quel type de tours |  | Catherine/Benjamin
| Doit être de sélectionner une tour | Maria/Julien
Doit pouvoir récupérer le niveau courant de la tour
Doit pouvoir récupérer le montant total actuel de gold
Si pas assez de gold pour l'upgrade, bouton gris
Si assez de gold pour l'upgrade, permettre l'upgrade
Définir une méthode permettant d'augmenter le niveau de la tour
Initialisation du controleur |  | Alexis/Daniel
Création d'un objet modèle
| Création d'un objet vue | Maria/Julien
Création d'une gestion base de données
Boucler le jeu
Établir une connection avec le serveur
Gestion base de données |  | Alexis/Daniel
Établir une connection à la base de données
Récupérer les données du joueur
Insérer des données dans la base de données
Transformer le retour de la requête en tableau
Affichage aire de jeu |  | Maria/Julien
Déterminer les dimensions d'une case en pixel
Déterminer largeur du canevas
Déterminer hauteur du canevas
Créer canevas selon dimensions déterminées
Afficher le canevas
Déterminer la position de départ et de fin de chaque segment
Créer les objets segments
Remplir variable sentier par une liste de segments
Afficher sentier (boucle qui parcourt la liste de segments) sur le canevas
Afficher objet château (selon sa position) sur le canevas
Modification du theme global de l'aire de jeu
Affichage basic des tours
Créer les tours (selon taille et position)
Afficher les tours
Affichage basic des projectiles
Déterminer apparence du projectile pour la tour projectile
Appeler méthode bouger pour que le projectile puisse bouger
Affichage basic des creep |  | Alexis/Daniel
Déterminer les positions des creeps
Créer creeps selon position et taille
| Afficher creeps a leur position initiale | Maria/Julien
Appeler méthode permettant de faire bouger les creeps
Enlever creeps de l'affichage lorsqu'ils arrivent à la fin du chemin (i.e. quand ils arrivent au chateau)
Affichage menu information in game |  | Maria/Julien
Création de widget Tkinter custom pour le menu d'information
Affichage du timer
Affichage du gold
Affichage de la vie
Affichage du niveau courrant
Menu Login screen (affichage local et réseau) |  | Maria/Julien
Affichage final des tours
| Faire en sorte que les tours suivent leur cible | Maria/Julien
| Transformer les forme Tkinter en png fait avec PILL | Maria/Julien
Design sur Pillow |  | Maria/Julien
Design des png pour les creep
Design des png pour les tours
Design des png pour le château
Design des png pour les creep affecté par un status

## Sprint 2
| Gestion de SPRINT | Semaines
|  | De | 05-12-2023 | à | 07-12-2023
21-12-2023
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 2 (sur 3 cours) | [14 empty] | DEBREFING
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Cours 1 (5 décembre) |  |  | Cours 2 (7 décembre) |  |  | Cours 3 (20 décembre) |  |  | À faire sprint 2 |  |  | Nous avons commencé en suivant de près le CRC, notamment en implémentant des fonctionnalités qui nous seraient utiles plus tard (par exemple, tous les types de tours, tous les types de Creeps, etc.). Nous avons cependant manqué de temps pour tout implémenter, il y a donc plusieurs classes ou fonctions existantes qui ont une utilité définie mais n'ont pas pu être implémentées. Nous avons rencontré plusieurs difficultés avec l'implémentation du réseau, notamment nous ne pouvions passer le choix du tableau. Afin de surmonter cette difficulté, nous avons choisi de créer une nouvelle route dans le serveur qui nous était fourni. La route /set_tableau permet de passer le tableau choisi au serveur et ainsi de le garder en mémoire dans une variable globale du serveur. Celle-ci est ensuite retournée aux joueurs par l’entremise de la route /boucler_sur_lobby. De cette façon il est possible de synchroniser les données nécessaires au lancement de la partie à même le lobby. (Il serait donc aussi possible de passer plusieurs autres informations de la même manière si certaines fonctionnalités le nécessiteraient.) Il est important d’utiliser le serveur qui se trouve dans notre dossier final afin de pouvoir faire fonctionner la partie en réseau. Nous avons aussi eu quelques difficultés avec la base de données. Principalement dû au fait que les bases de données SQLite sont des fichiers binaires et que GitHub n’est pas capable de déterminer les changements apportés à ceux-ci. Nous avons donc eu à nous battre quelques fois avec le système lors de nos merges quotidiens. Nous avons par contre ajouté une table qui permet de garder en mémoire la progression des défis ainsi que les crédits acquis par chaque joueur enregistré dans la base de données. Bien que nous n’ayons pas eu le temps d’ajouter plusieurs types de défis, les fonctionnalités sont en place pour en supporter d’autres. Somme toute, nous avons réussi à implémenter un bon 70% de ce que nous avions planifié initialement. La séparation du Modèle et de la Vue avait bien fonctionnée pour le 1er sprint, mais pour le 2e, l'équipe responsable de la Vue s'est fait demandé des fonctionnalités supplémentaires de la part du client, ce qui a beaucoup ajouté à leur charge de travail. De plus, la charge de travail de la Vue a été sous-estimée, nous avons commis l'erreur de penser que le Modèle allait demander plus de travail, donc nous y avons alloué plus d'heures. Vers la fin du 2e sprint nous avons réalisé que nous aurions probablement pu mieux balancer les équipes de travail. Cependant la Vue était rendue à un niveau que de mettre à jour d’autres membres de l’équipe aurait pris plus de temps que ce qu’il nous restait. Somme toute, si c’était à refaire nous aurions pu séparer l’équipe en deux équipes de 3 plutôt que 3 équipes de 2. De manière globale, nous n’avons probablement pas assez décortiqué chaque tâche. Ce qui nous aurait probablement permis de mieux anticiper certains problèmes que nous avons rencontrés. Il reste des fonctionnalités tel que les niveaux de difficultés qui sont prêtes à être implémentées, mais qui par manque de temps nous n’avons pas réussi à connecter la Vue et le Modèle pour les rendre utilisables. Ceci étant dit, le résultat final de notre projet est selon nous assez raffiné. Les images générées avec PIL nous ont permis d’avoir un thème cohérent du début à la fin. Nous avons implémenté les 6 tours d’attaque différentes, et si nous avions eu un sprint supplémentaire comme il était prévu initialement, nous aurions pu incorporer les tours support. Nous avons mis en place le système de crédits mais il est présentement impossible de les dépenser puisque nous avons manqué de temps pour mettre en oeuvre le système d'augmentation permanente.
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu (Semaine) | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Implémentation du réseau |  | Alexis/Catherine/Julien
Implémentation du code du réseau de Jean-Marc
Implémentation de l'agent BD |  | Alexis/Catherine/Julien
Implémentation de la classe Agent_BD de Jean-Marc
Traitement de fin de partie
Création des 2 types de chemins |  | Daniel/Benjamin
Créer tableau des chemins
Créer 2 autres tableaux de pivots
Ajouter les 3 tableaux de pivots dans tableau des chemins
Choix des tableaux et des difficultés (Vue) |  | Julien/Maria
Afficher les différents choix de difficultés
Afficher les différents choix de chemins
Choix des tableaux et des difficultés (Modèle) |  | Benjamin/Daniel
Afficher les différents choix de difficultés
Afficher les différents choix de chemins
Splash screen/Lobby screen/Screen réseau |  | Julien/Maria
Implémenter les screens
Initialiser partie |  | Catherine/Benjamin
Initialiser les variables des tours et des Creeps selon le niveau de difficulté
Chercher le niveau de difficulté
Chercher le bon chemin pour le tableau
Implémentation des autres types de tours(5) |  | Catherine/Benjamin
Création du dictionnaire des tours dans la partie
Récupération du tag de la part de la vue
Upgrader n'importe quel type de tours |  | Catherine/Benjamin
| Doit être de sélectionner une tour | Maria/Julien
Doit pouvoir récupérer le niveau courant de la tour
Doit pouvoir récupérer le montant total actuel de gold
Si pas assez de gold pour l'upgrade, bouton gris
Si assez de gold pour l'upgrade, permettre l'upgrade
Définir une méthode permettant d'augmenter le niveau de la tour
Affichage différent pour les tours upgradées
Affichage final des tours
| Faire en sorte que les projectiles suivent leur cible | Maria/Julien
| Transformer les forme Tkinter en png fait avec PILL | Maria/Julien
Implémentation des défis(1) |  | Benjamin/Alexis/Daniel
Compter le nombre de creeps tués
Ajouter le nombre de creeps tués dans la base de données
Afficher le nombre de creeps tués selon le joueur
Récompenser les défis complétés
Implémentation des différents états des Creeps |  | Alexis/Daniel
| Implémenter l'état électrifié | Maria/Julien
Implémenter l'état empoisonné
Implémenter les améliorations permanentes |  | Catherine/Benjamin
| Créer une table dans la base de données | Maria/Julien
Créer le screen des améliorations permanentes
Retenir dans la base de données les améliorations achetées
Implémenter des types de Creeps différents |  | Alexis/Benjamin
Créer dans la partie des types de Creeps différents selon des % random
Implémenter les tours de support |  | Catherine/Benjamin
Déterminer le fonctionnement des tours de support
Implémenter des animations |  | Maria/Julien
Afficher une explosion au contact des projectiles avec les Creeps
Afficher un laser pour la tour Éclair