## Méthodes SCRUM
COÉQUIPIERS
Chiffrier de documentation de projets |  | Amine Fanid
Alexis Wu
Rappel de la méthode |  | Edouard Blain-Noël
Merveille Idjame Nadjombe
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
Peut y avoir plusieurs mandataires; mais 1 principale;
si le mandat n'est pas offer pas écrit, le faire, l'écrire et s'assurer qu'il paie
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
|  | Individuel premièrement et en équipe après |  |  | la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
|  | Tâches; doit avoir un début et une fin idéalement |  |  | Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
|  | 20% à 80 % du tps du projet |  |  | Séparation en sprint ; dépends du tps
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
|  | Se fait en parallèle |  |  | les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison
| Rôle: niveau d'usage selon le statue de l'employé; associés à un système d'authentification; un emploé vs un patron |  |  | Critère n1: qu'est ce qui est le plus impotsat aux cients; respecter les dates
| Cas d'usage: Inscrit une facture; montre le rapport monsuel; à quoi on s'attends en petite phrase |  |  | Critère n2: Représente tout ce qui est nécessaire pour respecter et permettre le premer; même si c'est pas directement lié au projet
| Scénaros d'utilsation: inclus les étapes réaliséeS par l'humain et celles réalisées par la machine; À décrire avec précision; cours; savoir comment expliquer selon la prs (rien de plus IMPORTANT) |  |  | Planification: Sprints(les tâches) ne prennent pas 1 mois; permet également en cas d'absence d'être soutenu selon tes idées
Simula --> small talk(métafor)
Sprints: 1 sprint est séparer en 3; c'est 1 tâche, cette tâche est attribué à quelqu'un et après elle est séparer en sous-tâche; inclus également un debriefing, pour que le reste de l'équipe puisse s'ajuster
Kent beck, a reussi a faire un projet moins chere et plus aficace; agil developpement; extrem programming; les informations peuvent faire les choses eux-mm mtn

## Analyse textuelle
COÉQUIPIERS
Amine Fanid | Analyse textuelle
Alexis Wu
Edouard Blain-Noël | L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
Merveille Idjame Nadjombe | L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | Jeu | se déplacer | Vie
| Creeps | défendre | rangée
| Chatelain (nb vies) | envahir | colonne
| Niveau (Vague) | succèdent | permanent
| Sentier | survivre | coût relatif
| Tours | se divise | Projectile
| Argent | serpente | Éclair
| Bonus | éliminer | Poison
| Balles | augmenter | force
| Mitrailleur | sélectionner | étendu
| Lance-grenade | palir | colorés
| Laser | apparaissent | secondes
| Acide? | positionner | pixels
| rendement | diminu | invincible
| Chrono | tir | vitesse
| interface d'informations | jette | centré
| Interface contrôle du joueur | Améliorer | ronds
| Selecteurs | Construire | lignes
|  | Perdre (Chatelain) | ovales
|  | Afficher info (des tours) | supplémentaire
rayon d'action.
délai
24x32
ne peux être vendu
visible
mana
Temps
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | dégats? | Boucler le jeu | Position (X, Y)
| Liste de tours | Initialiser niveaux | État de vie
Liste des creeps
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées)

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
COÉQUIPIERS
Amine Fanid
Alexis Wu
Edouard Blain-Noël
Merveille Idjame Nadjombe
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
Joueur | Lance le jeu | Démarre le jeu (ex. clique sur l'executable) |  | Ùtiliser le IF pour des sections conditionnelles
|  |  | Machine affiche le SplashScreen | Utiliser le FOR pour des boucles
Créer une fenêtre avec Tkinter
Afficher les éléments visuels (Titres, crédits, etc…)
Afficher bouton "Start"
Clique sur bouton "Start"
| Initialisation de l'interface graphique |  | Forget la Frame du SplahScreen
Afficher la Canvas de l'aire de jeu
Préparer les éléments de l'aire de Jeu:
-Sentier
-Chronomètre
-Info de la partie:
-Vague (niveau)
-Interface Tours
-Info Château:
-Interface Nombre de vie (Chatelain)
-Argent (commencer avec un certains montant)
-Château
Pack la Frame de l'aire de jeu
Début boucle de partie
Début du délai de 10 seconde
Boucle de partie
Debut du timer
Déplacement des creeps
Vérification, si les creeps sont dans le rayon des tours
Vérification si les creeps ont atteint le chateau
Affichage des objets et de l'inferface
Achat de tours
Vérifie si le joueur a les fonds pour les tours
IF True, pack le boûton de la tour
IF False, unpack le bouton
Joueur choisi tour
Joueur place tour dans l'aire de jeu
Vérifie si l'emplacement choisi est légal
IF True
-Déduire les fonds du joueur
-Créer une tour à la position choisi
-Ajouter la tour dans une liste de tour
IF False
-Indiquer au joueur que la position n'est pas accessible
Vérification des emplacements des éléments
Récuperer la position du sentier
Récupérer les positions des autres tours
return Position LÉGAL
Vérification des fonds
return argent joueur > coût tour
Amélioration des tours
Joueur clique sur une des tours
Récupérer le Id de la tours choisi
Recupérer les informations de la tours à l'aide du Id
Unpack/forget les éléments de l'interface Tours
Afficher les informations de la tours (pack)
Afficher les couts d'une amélioration
Vérification des fonds
IF True, pack la flèche update
IF False, unpack la flèche update
Joueur clique sur la flèche si possible
Déduire les fonds du joueur
|  |  | Modifier les information de la tours | Suggestion: Ajouter des couleurs - niveau des tours
Joueur clique sur le "x"
Unpack l'interface des améliorations
pack les éléments de l'interface Tours
Creep atteingne le château
IF château atteint (selon position)
1 vie de moins (1 chatelain meurt)
Enlever le chatelain dans la liste
IF château vie = 0
then, Gameover
Creeps dans la zone de la tour
Tour shoot selon leur niveau et leur spécialité
Creep life decrease
Creep opacity decrease
Verifier si creep dead
Verifier si creep dead
if creep dead
enlever le creep de la liste de creep
if liste.length = 0
Niveau increase
Niveau increase
Affichage d'un message "niveau up"
Début du délai de 10 seconde
Argent increase
vitesse des creeps increase
Gameover
IF GameOver
Stop timer
Afficher temps de jeu du joueur
Lui demander s'il veut rejouer
| Skip le délai | Joueur clic sur la touche espace
Boucle de jeu repart
Argent bonus en fct du temps
| Déplacement des creeps |  | chaque creeps a sa cibles et se déplacent vers sa cible
(en fct des pivots et des segements)
delai entre le creep précédent avant d'apparaître

## Planning global
COÉQUIPIERS
Amine Fanid
Alexis Wu | Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Edouard Blain-Noël
Merveille Idjame Nadjombe
Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités
créer la structure de base MVC (préécrire les classes)
créer la fenêtre tkinter dans la vue
créer une classe Sentier
Sentier comporte une liste de segments
ajouter un canvas à la fenêtre (pack) et le dessiner
Placer les lignes de démarcation des sprints | dessiner un rectangle avec la forme d'un segment
dessiner tous les segments
soit par couleur ou autre | ajout gestion resizing canvas / sentier (on resize event -> vue)
Créer la partie : aire de jeu, size, creeps[], queue_creep[] , tour[], nbvie/chatelains, constante duree vague, no de vague
Creep position départ segment 0 position 0
controleur boucle de jeu (after) -> afficher_model
mouvement des creeps sur les segments (méthode jouer dans creep/partie/modele)
ajouter logique creep arrive au château (collision entre château et creep)
ajouter logique retirer un creep et un chatelain dans le cas précédent (mettre à jour nb vie partie)
créer class Tour posx posy (modele) et sa représentation dans la vue (draw rect,circle..etc) et tag id_unique pas dans segment
canvas bind on click placer une tour à x y dans partie.tours[]
ajouter logique détection d'une tour et ses environs / acquisition de cible (détecter)
-calcul norme pour chaque creep, prendre distance min et acquire target
tour méthode tirer -> créé un obus avec pos départ pos arrive (tour / creep xy) (obus[] vie dans chaque tour)
obus bouger (traverser liste d'obus, et les faire déplacer vers leur cible)
vérification pour chaque obus s'il y a un overlap avec une creep (algo de collision)
sur collision, enlever de la mana au creep
dans partie, si creep a 0 vie: retirer de la liste
si chatelains 0 gameover
gameover : fermer le programme (kill)
ajout countdown sur partie début selon constante duree vague
ajout délai d'apparition des creeps de la queue
ajout on click d'une tour -> récupérer info tour dans modele (pas créer une autre tour)
ajout des informations de la tour sélectionnée dans la vue (rectangles avec texte et valeurs)
ajout de la tour éclair -> override de la méthode tirer (ne créé par un obus mais un eclair/ligne)
ajout de la tour poison -> pas de dommage on hit -> damage over time
méthode tirer de tour : créé un obus/poison/eclair (avec tag)
creep recoit coup : dispatch selon tag du projectile
modele vérifie collisions projectiles/creep et si il y a overlap (vérifier les tags) pour dispatch le type de dommage/niveau
gagner de l'argent sur un kill et sur les fins de tours
si on fini un tour en avance, press space-> argent supplémentaire
afficher l'argent dans l'interface
afficher le nombre de vies restantes dans la vue
ajout affichage vague/niveau actif et chrono (gestion du temps(?))
ajouter la gestion des vagues (nouvelle vague, timer etc)
on click d'une tour, ajouter améliorations possibles et bouton (rectangle) pour upgrade
si coût > argent, rendre l'upgrade possible (et sinon, clic- > retirer montant et upgrade la tour choisie)
méthode mettre_a_jour() dans les tours (Et dans le modele mettre_a_jour_tour(tour) -> tour.mettre_a_jour
définir les améliorations dans chaque tour
changer la représentation des touurs
vue : dessiner uniquement les éléments dynamques (donc add tag dans les formes)
ajouter bouche du cannon -
SPRINT 1
Créer le sentier
Créer l'aire de jeu
Afficher les creeps
Gestion action/déplacements des creeps (vagues)
Afficher une tour (un type)
Vérifier que la tours détectent des objets
Créer les tirs de la tour
Dégats tour/creeps
Perte de vie du château
Condition de Gameover
PROTO-SPRINT 2
Algorithme pour avoir les informations d'une tour selectionnée
Créer l'interface d'information
Créer les autres type de tours
Gerer le temps
Gerer l'argent
Créer des niveaux
Créer l'interface d'amélioration
Créer les améliorations
Apparence des tours à revoir

## Maquettes (hidden)
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Exemple
Page écran d'identification
Indentification
| Votre nom |  | jean-marc
| Votre mot de |  | ***********
passe
|  | Annuler |  |  | Confirmer

## CRC (hidden)
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
EXEMPLE
|  | Classe: Controleur |  | Collaboration
propriétaire:
|  | Responsabilité | (args, facultatifs)
Modele
Vue
Action
Chemin
Partie
Tours
Creep
Obus
Bombe nucléaire

## Modele de donnees (hidden)
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...

## Sprint 1
COÉQUIPIERS
Amine Fanid
Alexis Wu |  | SPRINT 1
Edouard Blain-Noël |  | Planification détaillée
Merveille Idjame Nadjombe |  | DEBRIEFING --> VOIR LE CHIFFRIER DE DEBRIEFING
Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 2 (mardi) |  |  | Semaine 2 (jeudi)
En vert, c'est ce que nous avons fait; En orange, c'est ce que nous avons décidé de faire plus tard ou ce que nousn'avons pas eu le temps de terminer |  | un membre de
l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
créer la structure de base MVC (préécrire les classes) |  | Tous | 26-09-2020 | 26-09-2020
créer la fenêtre tkinter dans la vue |  | Amine et Edouard |  | 3-10-2023
créer une classe Sentier |  | Alexis et Merveille |  | 3-10-2023
Sentier comporte une liste de segments |  | tous |  | 3-10-2023
ajouter un canvas à la fenêtre (pack) et le dessiner |  | Amine et Edouard |  | 3-10-2023
dessiner un ligne avec la forme d'un segment |  | Amine et Edouard |  |  |  |  | 05-10-2023
dessiner tous les segments |  | Amine et Edouard |  |  |  |  | 05-10-2023
ajout gestion resizing canvas / sentier (on resize event -> vue) |  | Amine et Edouard | 3-10-2023 | - | difficile | 05-10-2023 | - | mis de côté par perte de temps/complexité accrue
Créer la partie : aire de jeu, size, creeps[], queue_creep[] , tour[], nbvie/chatelains, constante duree vague, no de vague |  | tous |  |  |  |  | 05-10-2023
Creep position départ segment 0 position 0 |  | Alexis et Merveille |  |  |  |  | 05-10-2023
controleur boucle de jeu (after) -> afficher_model |  | Amine et Edouard |  |  |  |  | 05-10-2023
mouvement des creeps sur les segments (méthode jouer dans creep/partie/modele) |  | Alexis et Merveille |  |  |  |  | 05-10-2023
ajouter logique creep arrive au château (collision entre château et creep) |  | Alexis et Merveille |  |  |  |  | 05-10-2023
ajouter logique retirer un creep et un chatelain dans le cas précédent (mettre à jour nb vie partie) |  | Edouard et Merveille |  |  |  | 05-10-2023 |  | manque de temps
créer class Tour posx posy (modele) et sa représentation dans la vue (draw rect,circle..etc) et tag id_unique pas dans segment |  | Amine et Edouard |  |  |  |  | 05-10-2023
canvas bind on click placer une tour à x y dans partie.tours[] |  | TOUS |  |  |  |  | 05-10-2023
ajouter logique détection d'une tour et ses environs / acquisition de cible (détecter) |  | Amine et Edouard |  |  |  |  | 05-10-2023
-calcul norme pour chaque creep, prendre distance min et acquire target |  | Amine et Edouard |  |  |  |  | 05-10-2023
tour méthode tirer -> créé un obus avec pos départ pos arrive (tour / creep xy) (obus[] vie dans chaque tour) |  | Amine et Edouard |  |  |  |  | 05-10-2023
obus bouger (traverser liste d'obus, et les faire déplacer vers leur cible) |  | Edouard et Amine |  |  |  |  | 05-10-2023
obus disparait si hors portée |  | Edouard et Amine |  |  |  |  | 05-10-2023 | ajout d'origine xy à l'obus pour dist
vérification pour chaque obus s'il y a un overlap avec une creep (algo de collision) | [5 empty] | 05-10-2023 |  | overlap: les obus sont 'homing' actuellement
sur collision, enlever de la mana au creep | [5 empty] | 05-10-2023 |  | manque de temps
dans partie, si creep a 0 vie: retirer de la liste |  | Alexis et Merveille |  |  |  |  | 05-10-2023
si chatelains 0 gameover | [5 empty] | 05-10-2023 |  | manque de temps
gameover : fermer le programme (kill) | [5 empty] | 05-10-2023 |  | manque de temps
ajout countdown sur partie début selon constante duree vague |  | Merveille et Edouard |  |  |  | 05-10-2023 |  | manque de temps

## Sprint 2
COÉQUIPIERS
Amine Fanid
Alexis Wu |  | SPRINT 2
Edouard Blain-Noël |  | Planification détaillée
Merveille Idjame Nadjombe
Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 3 (mardi) |  |  | Semaine 3 (jeudi)
En vert, c'est ce que nous avons fait; En orange, c'est ce que nous avons décidé de faire plus tard ou ce que nousn'avons pas eu le temps de terminer |  | un membre de
l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
ajout gestion resizing canvas / sentier (on resize event -> vue) |  | Amine et Edouard | 05-10-2023 | - | mis de côté par perte de temps/complexité accrue |  | - | ANNULÉ
ajouter logique retirer un creep et un chatelain dans le cas précédent (mettre à jour nb vie partie) |  | Edouard et Amine | 05-10-2023 |  | manque de temps | 19-10-2023 | x | il y avait gain d'argent quand creep arrive au château et meurt (se fait retirer)… fixed
vérification pour chaque obus s'il y a un overlap avec une creep (algo de collision) |  | ALEXIS | 05-10-2023 |  | overlap: les obus sont 'homing' actuellement | 19-10-2023 | x | refactor collisions dans modèle plutôt que overlap dans la vue.
sur collision, enlever de la mana au creep |  | Amine / Edouard | 05-10-2023 |  | manque de temps | 19-10-2023 | x
si chatelains 0 gameover |  | Amine / Edouard | 05-10-2023 |  | manque de temps | 19-10-2023 | x
gameover : fermer le programme (kill) |  | Amine Edouard | 05-10-2023 |  | manque de temps | 19-10-2023 | x
ajout countdown sur partie début selon constante duree vague |  | Merveille et Edouard | 05-10-2023 |  | manque de temps | 19-10-2023 |  | tentative de passer le temps depuis le controlleur, mauvaise idée… faudrait initialiser un temps au début de la partie/vague plutôt
suite de countdown | ajout timer et repr str timer dans controlleur (temps écoulé) | edouard /amine |  |  |  | 2019-10-23 | x
ajout délai d'apparition des creeps de la queue
ajout on click d'une tour -> récupérer info tour dans modele (pas créer une autre tour)
ajout de la tour éclair -> override de la méthode tirer (ne créé par un obus mais un eclair/ligne) | créer classe tourEclair | Amine / Edouard | 17-10-2023 | x | commentaire ci-dessous
| redefinir tirer() | Amine / Edouard | 17-10-2023 | x
| (niveau 1) | Amine / Edouard | 17-10-2023 | x
| vue: ligne entre tour et creep | Amine / Edouard | 17-10-2023
| test |  | 17-10-2023
|  | Amine / EDouard | 17-10-2023
ajout de la tour poison -> pas de dommage on hit -> damage over time | créer sousclasse tourPoison |  | 17-10-2023 | x
| redefinir tirer() -> tire un obus comme la tour normale |  | 17-10-2023 | x
| obus vert + dommage par rapport au temps | Amine / ED | 17-10-2023
|  | Amine / ED | 17-10-2023
upgrade tour (vitesse) |  | ED |  |  |  | 2023-10-19 | terminé après les cours | la tour tire plus rapidement, et a un plus grand 'spread' (distance de dommage)
ajout: refactor de modèle/partie pour distribuer les responsabilité aux bons objets… |  | Amine / ED | 17-10-2023 |  | incomplet, début fin de journée | 19-10-2023 | x | La structure antérieur posait problème pour l'ajout de futur fonctionnalité. Cette tache était nécessaire
refactor recoit_coup pour gérer le gain d'argent |  | Amine / ED |  |  |  | 19-10-2023 | x | on regardait mana avant vivant dans une fonction de partie ce qui causait non-gain de capital
méthode tirer de tour : créé un poison/eclair (avec tag) | s'inspirer de obus pour faire le reste avec tirer() | Amine / ED | 17-10-2023 |  | logique du controlleur et du modèle freine le développement
creep recoit coup : dispatch selon tag du projectile | différencier projectiles selon la tour | Amine / ED | 19-10-2023 |  | logique du controlleur et du modèle freine le développement
| pour calculer dommage | Amine / ED | 19-10-2023 |  | logique du controlleur et du modèle freine le développement
difficulté grandissante | creeps plus rapide et plus resilients chaque vague | Amine / ED | 19-10-2023 |  |  | 19-10-2023 | x
ajout affichage vague/niveau actif et chrono (gestion du temps(?)) |  | ED |  |  |  | 19-10-2023 | x | les vagues fonctionnent
| implémenter un timer quand partie commence | ED | 17-10-2023 | - |  | 19-10-2023 | x
| cycle de partie modulo% 20 sur la durée, par exempl | Amine / ED | 17-10-2023 |  | logique du controlleur et du modèle freine le développement | 19-10-2023 | x | implémenté différemment
| implémenter interrupteur entre 'game' 'pause' | Amine / ED | 17-10-2023 |  | logique du controlleur et du modèle freine le développement | 19-10-2023 | x | implémenté différemment incomplet
| pendant pause, pas de creep, game-> initialiser vague | Amine / ED | 17-10-2023 |  | logique du controlleur et du modèle freine le développement | 19-10-2023 | x | implémenté différemment incomplet
| init vague : increment no vague, reinit les variables de la queue de creep | ED |  |  |  | 19-10-2023 | x
gagner de l'argent sur un kill et sur les fins de tours | ajouter variable argent dans partie | Amine / ED | 19-10-2023 |  |  | 19-10-2023 | x
| lorsqu'un creep meurt, ajouter à argent | Amine / ED | 19-10-2023 |  |  | 19-10-2023 | x
| ajout coût tour |  |  |  |  | 19-10-2023 | x
|  | Amine / ED | 19-10-2023
gagner de l'argent sur un kill et sur les fins de tours | ajouter variable argent dans partie | Amine / ED | 19-10-2023 |  |  | 19-10-2023 | x
| lorsqu'un creep meurt, ajouter à argent | Amine / ED | 19-10-2023 |  |  | 19-10-2023 | x
| ajout coût tour |  |  |  |  | 19-10-2023 | x
Faire l'Interace d'information | Créer deux rectangles (Section chrono/vague) | Merveille/Alexis | 17-10-2023 | x
| create texte sur les deux rectangles | Merveille/Alexis | 17-10-2023 | x
| Créer 1 rectangle (Section Choix des tours) | Merveille/Alexis | 17-10-2023 | x
| Dans ce dernier rectangle, créer 3 rectangles avec des create texte, associé un tag à ces rectangles (choix des tours) (dans une fonction) | Merveille/Alexis | 17-10-2023 | x
| Bind un bouton sur les rectangles de tours | Merveille/Alexis | 17-10-2023 | x
| Créer deux rectangles (Section Nb de vie/argent) | Merveille/Alexis | 17-10-2023 | x
| Pack le tout | Merveille/Alexis | 17-10-2023 | x
Récuperer les infos de la tour |  |  | 17-10-2023
| unbind les boutons des tours | Merveille/Alexis | 17-10-2023 | x | rebind le bouton de tour
| changer le contenu de la section choix de tours pour ;la section amélioration (create texte) | Merveille/Alexis | 17-10-2023
| **Ajouter un bind sur les tours dans la fct où on les créer | Merveille/Alexis | 19-10-2023 | x
| mettre un bind sur le rectangle upgrade | Merveille/Alexis | 19-10-2023 | x
| créer un rectangle x pour fermer la section | Merveille/Alexis | 19-10-2023 | x
| appeler la fonction créer choix de tours | Merveille/Alexis | 19-10-2023 | ~
Afficher les informations de la partie | Recuper dans le modele -> parti -> argent, vie, temps, vague, niveau | Merveille/Alexis | 19-10-2023 | x
| Afficher dans le create texte, update les informations obtenus | Merveille/Alexis | 19-10-2023 | x
Créer le chateau | Create rectangles à la fin du chemin | Merveille/Alexis | 19-10-2023 | x
Update les tours | Ajouter canon | Merveille/Alexis | 19-10-2023
| Ajouter des formes diverses | Merveille/Alexis | 19-10-2023
| Ajouter dessin pour Eclairs/Poison + TourEclair | Merveille/Alexis | 19-10-2023
Note on G30: Blain-Noël Edouard: - Détection de collision devrait être dans le modèle (distance entre projectile et creep) - recoit_coup ne devrait PAS être dans le modèle ni la vue - c'est la responsabilité du creep de recevoir ou non un coup - la tour est responsable de créer des projectile (dans sa liste) - on dispatch le "jouer" à tous les classes/objets de la PARTIE

## DEBRIEFING SPRINT 1
Debriefing SPRINT 1 | COÉQUIPIERS
Amine Fanid
Notre travail s’est réalisé en pair programming. Initialement, nous avions prévu changer nos groupes de deux après un certain nombre d’étapes effectuées. Cependant, puisque les étapes ne se réalisaient pas au même rythme, nous n’avons pas pensé à cela. Cela aurait pu, toutefois, être préférable, puisque, cela nous aura permis de trouver nos erreurs, peut-être, plus rapidement et, aussi, de tout simplement, travailler avec une autre personne ayant d’autres idées ou un autre rythme. | Alexis Wu
Edouard Blain-Noël
Merveille Idjame Nadjombe
On a dédié beaucoup de temps à tenter de redimensionner notre aire de jeu. Nous pensions que prendre en compte ce facteur dès le début nous aurait facilité la tâche. Au contraire, cela nous a beaucoup ralentis. Ce temps aurait pu être utilisé afin d’effectuer d’autres tâches du Sprint 1. Nous aurions dû réaliser plus tôt que ce n’était une étape nécessaire à intégrer dans le sprint 1. Toutefois, nous avons reussi à rattraper une grande partie de notre retard jeudi (5 octobre) en mettant cela de côté pour plus tard. On s'est plutôt assuré d'avoir des tours, des creeps, des obus, et pouvoir placer/voir des creeps se deplacer adéquatement. Autrement, on a légèrement sous-estimé la conception des différents algorithmes. Il aurait été préférable de s'entendre sur des méthodes / la structure du modèle avant de programmer; nous devions ajuster à posteriori des variables d'instance et des noms de méthodes au besoin. Une façon qui aurait aidé à combattre cela aurait été de se 'timeboxer' adéquatement dès le début de la programmation. Nos scrums nous ont permis de nous rassembler en équipe, de discuter de notre progression et de proposer des idées au besoin. Ils ont été utiles à travers le premier sprint.

## DEBRIEFING SPRINT 2 + génnéral
Debriefing
Debriefing Sprint 2 | COÉQUIPIERS
Lors de ce sprint, l’un de nos problèmes majeurs fut notre gestion du temps. | Amine Fanid | Merveille Idjame Nadjombe
En effet, dû aux tâches du Sprint 1 qu’il nous restait à réaliser, le temps que nous avions pour le Sprint 2 était moindre. Grâce à un effort considérable de refactorisation, et une redéfinition de nos objectifs, nous avons tout de même pu arriver au livrable. Cependant, avec plus de temps, on aurait pu améliorer notre interface et ajouter des fonctionnalités. | Alexis Wu | Edouard Blain-Noël
Par exemple, nous avons retiré du livrable les tours éclair et poison. Quoique changer la couleur de la tour et de l’obus de base aurait été simple, les intégrer à notre modèle devenait très difficile à cause de la structure ‘inexistante’ du CRC.
Lors du 2ème Sprint, nous avons dû faire une refactorisation du modèle et des collisions. La structure du modèle, et les collaborations entre certaines classes devenait difficile à gérer et, par conséquent, la communication entre modèle-contrôleur-vue l’était également. Nous avons fait ce choix afin de pouvoir livrer un produit qui rencontre des objectifs révisés lors du deuxième sprint. Nous nous sommes concentrés sur l’essentiel de la boucle de jeu.
Ce temps considérable lors de la deuxième période du sprint 2 nous a dérobé de temps pour faire les tours de type éclair et poison. Toutefois, ce fût une bonne leçon sur le MVC et le CRC : une fois les bases bien remises en place, nous avons pu accomplir plusieurs tâches que nous ne pensions pas réaliser d’ici la remise.
Debriefing général
Malgré que c’était un point soulevé lors du debriefing du sprint 1, nous avons travaillé avec le même partenaire de binôme que précédemment. Par contre, en raison des tâches que nous voulions réaliser (individuellement), cela nous a semblé adéquat : l’expérience de travailler avec le même partenaire nous permettait d’interagir plus efficacement.
En somme, ce travail nous a permis de comprendre l’importance d’avoir une planification détaillée de manière rigoureuse, d’avoir un CRC bien construit et qu’il nous faut apprendre à mieux gérer notre temps. Redimensionner dynamiquement les éléments du canevas n’était pas essentiel. Cela souligne comment certains choix de conception on un impact très lourd sur le développement. Nous comprenons maintenant davantage les éléments qui composent la méthode agile, et l’importance de bien structurer nos données d’une façon rigoureuse. Grâce à notre agilité, nous nous sommes sortis d’une dette technique considérable et avons livré.