## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | Tours de défense | Protection du château | Résistants
| Creeps | Supprimer les creeps | Invincibles
| Joueuse | Construire des tours : positionner | 32 colonnes - tableau
| Château | Se rendre au château | 24 rangées -tableau
| Sentier | Survivre | complètement visible dans l'écran
| Niveaux -vague * | Tours ne pas être vendues | 18 rangées - terrain
| Tableau | Appuyer toucher "enter" sauter le délai | Sentier serpente- permanent
| Terrain de jeu | Creep se rend au château = -1 vie | Tronçons 2 colonnes - rangées
| Interface |  | Rayon d'action
| Pixels |  | Défense automatique
| Tronçons |  | Tour autour des tronçons
| Argent (creeps morts, nouveaux niveaux) |  | Pas sur les sentiers, ni sur les tours
| Amélioration |  | Tour peuvent être sélectionnées ind.
| Tour à projectile |  | 20 creeps
| Tour Éclair |  | 10 secondes entre les niveaux
| Tour poison |  | Augmentation du rendement des creeps morts
| Balles-mitrailleur- lance-grenade |  | Dispendieux/forte
| Éclair, laser-laser puissant |  | Favorable/debut de partie
| Acide-recharge-acide plus forte |  | Projectile : ovales colorés vifs
| Force-vitesse |  | Lasers : ligne colorées
| Coût initial |  | Jets poison: ovales verdâtres
| Dynamique de progression |  | Creep : ronds colorés, peuvent pâlir
| Châtelain (vie) |  | Calculable
| Infos (tours, améliorations) - fond nécessaire |  | Croissance proportionnelle
Splash screen
Massage de fin
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) |  |  | Tours ont 3 types différents
Partie
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées) | Score
bouton escape
Un nouveau châtelin à chaque niveau réussi

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
|  | Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse. |  |  | Scénario d'utilisation = Diagramme de séquence en UML.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur |  | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Sous-cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
| Démarer le jeu |  | double clique sur le .py |  | Utiliser le IF pour des sections conditionnelles
Afficher splash screen
|  |  |  | Afficher menu | Utiliser le FOR pour des boucles
Choisi l'option de démarrer
IF jouer voir cas d'usage jouer
IF quitter voir sous-cas d'usage quitter
|  | Quitter | Choisi quitter
Affiche phrase de fin
| Fin du cas d'usage | Fin du sous-cas d'usage |  | Fin
| Jouer |  | Choisi jouer
Afficher aire de jeu (initialisation)
| Boucle de jeu |  |  | WHILE : points de vie > 0
IF compteur niveau est 0 :
|  |  | Voir sous-cas création Tours | Temps pour mettre les tours, pas de creeps
ELSE:
Compteur niveau ++ à chaque temps de niveau
Incrémenter l'argent selon le niveau
Ajout des creeps dans le tableau
Départ du chonomètre (temps de niveau)
WHILE compteur creep <= nbr de creeps nécessaires
after 300 ms, appeler la méthode activer deplacement creeps
|  | Deplacement des creeps |  | Chaque creep se dirigent vers des cibles jusqu'au château
Fin du sous-cas d'usage
|  | Vérification pts vie creep |  | FOR chaque creep IF pts de vie == 0 retrait du tableau
|  | Fin du sous-cas d'usage |  | Incrémenter l'argent selon le niveau/creep
|  | Verification points vie joueuse |  | FOR chaque creep IF position actuelle == position point d'entrée château : -1 pts vie
Fin du sous-cas d'usage
|  | Sauter delai | Usager appuie sur la touche 'Espace'
IF tableau de creeps est vide
|  | Fin du sous-cas d'usage |  | Continue (pour recommencer au début de la boucle)
| Fin du cas d'usage |  |  | Fin de la boucle de jeu
| Affichage menu Choix tours |  |  | Afficher tour mitrailleuse et son prix
Afficher tour éclair et son prix
| Fin du cas d'usage |  |  | Afficher tour poison et son prix
| Création Tours |  | Clic sur le bouton "choix Tour"
Recupère choix de Tour
Clic sur l'aire de jeu pour placer la Tour
Récupère les coordonnées du choix
IF coordonnée != cordonnées des bordures du sentier
IF coordonnée != coordonnées autres Tours
Ajout de la Tour dans tableau de Tours
Fin du cas d'usage
| Action Tours Projectiles |  |  | FOR tous les creeps
IF chrono du temps de recharge null
IF coordonnées du creep > bordures champ d'action Tour
Tire sur le creep (retire vie au creep)
Initialise chrono du temps de recharge
| Fin du cas d'usage |  |  | After temps du chrono du temps de recharge, chrono = null
| Action Tours Éclair niveau 1 |  |  | IF chrono du temps de recharge null
FOR tous les creeps
IF coordonnées du creep > bordures champ d'action Tour
Initialise chrono du temps de recharge
Modification de la variable interne du creep 'eclair' pour la mettre à une valeur X
À chaque réaffichage, si X > 0, PV - force attaque. Décrémenter X.
| Fin du cas d'usage |  |  | After temps du chrono de recharge, chrono = null
| Action Tour Éclair niveau 2 et 3 |  |  | IF cible = null
FOR tous les creeps
Récupérer coordonnées actuelles du creep
IF coordonnées du creep dans aire d'action de la tour
Cible = creep
Break pour sortir de la boucle de tous les creep
ELSE
IF coordonnées du creep plus dans l'aire d'action de la tour
Cible = null
ELSE
Modification de la variable interne du creep 'eclair' pour la mettre à 1
| Fin du cas d'usage |  |  | À chaque réaffichage, si X > 0, PV - force attaque. Décrémenter X.
| Action Tours Poison |  |  | FOR tous les creeps
IF chrono du temps de recharge null
IF coordonnées du creep > bordures champ d'action Tour
Initialise chrono du temps de recharge
Modification de la variable interne du creep 'poison' pour la mettre à une valeur X
À chaque réaffichage, si X > 0, -1 PV * (force du poison * X).
| Fin du cas d'usage |  |  | After temps du chrono du temps de recharge, chrono = null
| Afficher menu Amélioration tours |  |  | Récupérer le tag de la tour
IF argent > montant de l'amélioration de la tour tagguée
Renvoie Bool true
ELSE
Renvoie Bool false
Fin cas d'usage
| Améliorations Tours Projectile |  | Usager sélectionne une tour projectile
Incrémenter le niveau de la tour
IF niveau = 2
Décrémenter le chrono du tir du projectile
ELSE niveau = 3
Incrémenter le chrono du tir du projectile
| Fin du cas d'usage |  |  | Retire plus de vie au creep
| Améliorations Tours Éclair |  | Usager sélectionne une tour éclair
Incrémenter le niveau de la tour (niveau 2 ou 3)
| Fin du cas d'usage |  |  | Incrémenter force attaque selon le niveau
| Améliorations Tours Poison |  | Usager sélectionne une tour poison
Incrémenter le niveau de la tour
IF niveau = 2
Décrémenter le chrono de recharge du poison
ELSE niveau = 3
| Fin du cas d'usage |  |  | Incrémenter la force du poison
| Affichage |  |  | Affichage du numéro de la vague en cours
Affichage du chronomètre dans la zone dédiée
Affichage de l'aire de jeu par boucle de jeu, multiplier l'alpha de la couleur des Creeps par leurs PVs
Afficher PVs dans la zone dédiée
Affichage de l'aire de jeu par boucle de jeu
Afficher amélioration
Afficher menu amélioration tours
Afficher menu amélioration tours
Afficher menu amélioration tours
Fin du cas d'usage Jouer

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Aire de Jeu + Interface Utilisateur
|  | chrono | Choix de tours | [5 empty] | Nbr vies
|  |  |  | Tour Mitraillete |  | Tour Électrique | Tour Poison
|  | vague | [6 empty] | argent
Aire de Jeu + Interface Utilisateur Amélioration
|  | chrono | Amélioration Tour | [5 empty] | Nbr vies
|  |  |  | Cout +force +étendue |  | Améliorer | Tour Force Étendue
|  | vague | [6 empty] | argent
Splash Screen
Tower Defense [Ajouter dessins de tour mitraillette] [Ajouter dessins de tour électrique] [Ajouter dessins de tou poison] Appuyer sur un bouton pour Continuer...
Menu Début de Partie
Tower Defense
Jouer
Quitter
| Tour mitraillette |  |  |  | Tour éclaire |  |  | Tour poison
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
| Creeps |  |  |  |  | Château

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
EXEMPLE
|  | Classe: Controleur |  | Collaboration
propriétaire:
|  | Responsabilité | (args, facultatifs)

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
Catherine Lavoie
Catherine Gilbert
Henrick Baril
Frédéric Roy
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
| Afficher aire de jeu | 1 | 1.5 | 1 | 100
| Afficher les creeps | 1 | 0.5 |  | 100
| Deplacement des creeps | 1 | 2.5 |  | 100
| Afficher les tours | 1 | 1.5 |  | 33
| Affichage menu choix tour (1 seule tour) | 1 | 0.5 |  | 100
Placer les lignes de démarcation des sprints | Création Tours | 1 | 0.5 |  | 75
soit par couleur ou autre | Action Tours Projectiles | 1 | 0.5 |  | 0
| Boucle de jeu | 1 | 0.5 |  | 50
| Vérification pts vie creep | 1 | 0.5 |  | 0
| Verification points vie joueuse | 1 | 0.5 |  | 0
| Ajout des 2 autres tours dans le menu tours | 2 |  | 2
| Action Tours Éclair niveau 1 | 2
| Action Tours Poison | 2
| Chronomètre | 2
| Sauter delai | 3 |  | 2
| Quitter | 3
| Afficher menu Amélioration tours | 4 |  | 2
| Améliorations Tours Projectile | 4
| Améliorations Tours Éclair | 4
| Améliorations Tours Poison | 4
| Action Tour Éclair niveau 2 et 3 | 4
DEBRIEF SPRINT 1:
Nous avons décidé de séparer notre équipe en 2 sous-équipes; une pour le font end et une pour le back end (vue et modèle). La collaboration entre les deux équipes à cependant été ardue. En effet, nous avons constaté les subtilités entre les responsabilités de la vue et du modèle. À plusieurs reprises, les tâches d'une équipe empietaient sur les tâches de l'autre équipe. Heureusement, grâce à notre bonne communication, nous sommes parvenus à rectifier le tir rapidement et à mieux s'ajuster. Nous avons du faire preuve de flixibilité. Nous ne sommes pas parvenu.es à compléter toutes les tâches prévues pour le sprint. Nous allons le mettre dans notre pipe pour les planifications futures.
DEBRIEF SPRINT 2:
Nous avons gardé le même fonctionnement de sous-équipes qu'au premier sprint. À quoi bon changer une solution gagnante! Par contre, nous avons constaté que pour ce 2e sprint, la vue avait beaucoup moins de choses à faire que le modèle (back-end et front-end). L'équipe de la vue a donc implementé beaucoup d'éléments qui n'avaient pas de source dans le back-end. L'interdépendance entre les deux équipes nous a aussi causé des problèmes puisque pour ce sprint, les éléments du back-end et de la vue étaient plus intimement liés qu'au premier sprint. Souvent, une des deux équipes a dû attendre que l'autre équipe finisse pour continuer. Nous n'avons pas réussi à implémenter les améliorations, les différents types de tours, la difficulté des vagues ni la notion d'argent. Malgré tout, nous avons réussi à remettre un jeu fonctionnel avec un chronomètre et la notion de vie. C'est un jeu facile à gagner et qui passe bien le temps! Nous avons eu quelques difficultés avec l'algorithme de choix de cible. Nous avons finalement opté pour une solution plus facile que nous avons déjà utilisée dans d'autres cours. L'affichage des projectiles a eu son lot de défis. En conclusion, le premier sprint a été plus facile puisque nous avons eu a implémenter des notions plus basiques autant au niveau back-end que front-end. Le travail d'équipe a été agréable et nous avons bien réussi à communiquer... et même à avoir du plaisir !

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème
Afficher aire de jeu
Backend:
| Création de l'algorithme du Sentier | Catherine2 | 2023-10-03 | 2023-10-03
| Frontend: |  | 2023-10-03
| Dessin de l'aire de jeu | Henrick & Frédéric | 2023-10-03 | 2023-10-05
Afficher les tours
Backend:
| Création classes tours | Catherine2 | 2023-10-03 | 2023-10-05
| Création de la fonction de récupération du choix de tour de l'usager | Catherine2 | 2023-10-03 |  | À faire au prochain sprint
| Création fonction de récupération de la position | Catherine2 | 2023-10-03 | 2023-10-05
Frontend:
| Design des différentes tours | Henrick & Frédéric | 2023-10-03 | 2023-10-05
| Positionnement des tours | Henrick & Frédéric | 2023-10-03 | 2023-10-05
| Dessin des tours | Henrick & Frédéric | 2023-10-03 | 2023-10-05
Affichage menu choix tour (1 seule tour)
Frontend:
| Création du design du menu choix tours | Henrick & Frédéric | 2023-10-03 | 2023-10-05
| Création des boutons de sélection de tours | Henrick & Frédéric | 2023-10-03 | 2023-10-05
Afficher les creeps
Backend:
| Création classes creeps | Catherine2 | 2023-10-03 | 2023-10-03
Frontend:
| Design des creeps | Henrick & Frédéric | 2023-10-05 | 2023-10-05
| Positionnement les creeps | Henrick & Frédéric | 2023-10-05 | 2023-10-05
| Dessin des creeps | Henrick & Frédéric | 2023-10-05 | 2023-10-05
Deplacement des creeps
Backend:
| Création de l'algorithme de déplacement | Catherine2 | 2023-10-05 | 2023-10-03

## Sprint 2
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 2
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 2
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème
Afficher les tours
| Création de la fonction de récupération du choix de tour de l'usager | Catherine2 | 2023-10-19 |  | Non complété - reporté du sprint 1
Action Tours Projectiles
Backend:
| Création de l'algorithme de choix de cible | Catherine2 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | Reporté du sprint 1
| Création de l'algorithme de déplacement des projectiles | Catherine2 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | Reporté du sprint 1
Frontend:
| Design des projectiles | Henrick & Frédéric | 2023-10-17 | 2023-10-17
| Dessin des projectiles | Henrick & Frédéric | 2023-10-17 | 2023-10-17
Vérification pts vie creep |  | Catherine2 | 2023-10-17 | 2023-10-17
Verification points vie joueuse |  | Catherine2 | 2023-10-17 | 2023-10-17
| Mettre à jour dans la vue | Henrick & Frédéric | 2023-10-19 | 2023-10-19 | Reporté du sprint 1