## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | creep | envahir | plus résistants
| tour | construire | invincible
| niveaux | succèder | pleine largeur
| château | survivre | en pixel(déplacement et position)
| assault | défiler | permanent
|  | représenter | automatiquement (défense)
| tableau (matrice, structure des sentier) | afficher
|  | serpenter | individuellement (sélectionné)
|  | occuper | lentement (tir des balles) (action de acide/poison)
|  | défendre | plus rapidement (tir du mitrailleur)
|  | selectionner | faible (laser devient)
| interface | tirer | puissant (laser)
| joueur | affecter | recharge rapide
|  | suivre | plus forte (acide/poison)
|  | jetter | même nombre de Creeps
| sentier | recharger
|  | éliminer | touche espace (terminer délai)
| aire de jeu | terminer | certaine somme d'argent
|  | rapporter | argent bonus supplémentaire
| tronçon du sentier | augmenter | augmentation rendement élimination des Creeps
|  | proteger | plus dispencieuses/plus forte (pour les tours)
| projectiles | perdre | 20 vies/chatelains
| éclair | diminuer | 1 vie de perdu = creep atteint château
| poison | organiser | simples ovales colorés vif (projectiles)
| acide |  | lignes colorés (laser)
| laser |  | ovales verdatres (jets poison)
| balles |  | représentée selon niveau (tours)
| délai |  | simples ronds colorés
| mitrailleur |  | centre du sentier
| cout initial |  | plus pales quand mana diminue
dynamique de progression
coût relatif
chatelains/vies
sélecteurs
mana
lance grenade
chiffres
nombres
dimensions
attributs
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | timer

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
|  | Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse. |  |  | Qu'est ce qui se passe quand un creep meurt. Intéraction du joueur avec l'interface pour ajouter des tours.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
| Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
| Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
|  | Démarrer le logiciel | Cliquer sur l'exécutable du logiciel
Affiche le titre du jeu
Affiche champ d'entrée pour recevoir nom d'usager
Aaffiche boutons: Réseau, Local et Quitter
Écrit son nom d'usager
fait un chox(click sur un bouton)
Bouton Réseau
|  |  |  | Bouton Local | Règles du jeu, information importantes, etc.
|  |  |  | Bouton Quitter | ferme la partie.
|  | Lancer une partie |  | Affiche l'écran lobby local
Affiche choix de tableaux
affiche niveaux de difficulté
Affiche boutons: Défi/bonus, Amélioration et jouer
click sur tableau choisi
|  |  | click sur le niveau choisi |  | Certains niveaux ne sont pas sélectionables si les niveaux précédents n'ont pas été complétés
click sur jouer
IF (choix du joueur sont valides)
Démarre partie
ELSE
Affiche message erreur avec erreurs
|  | Visionner les défis/bonus |  | Affiche l'écran lobby local
Affiche boutons: Défi/bonus, Amélioration et jouer
click sur défis/Bonus
pack forget menu lobby
pack écran défi/bonus
affiche données sur défis (qui sont stocké sur le modèle après rêquete sql
Consult les données
click sur retour
pack forget menu défi/bonus
pack écran lobby
Jouer une partie
Fin du cas d'usage
|  | Game Loop | Actions joueur 7 |  | Vérfier le périmetre pour attaquer les creep en fonction de leurs abilitée et du niveau des tours
Action des tours 4
Action des creep 5
IF Chatelain == 0
game_over
IF Creep collision Château
Chatelain -1
Incrémente le niveau, et initialise le prochain niveau
IF Creep_List.length == 0
Input utilisateur possible.
IF userinput == ''space''
Annuler le délais de préparation
bonus_gold * niveau
timer = 0
IF timer = 0
niveau ++
Initialiser niveau 2
Fin du cas d'usage
|  | Initialiser niveau 2 |  | Vie_creep * niveau
Valeurs_creep * niveau
Remplire la liste de creep
|  |  |  | Init timer 20 secondes | Release les creep
Fin du cas d'usage
|  | Action des tours 4 |  | FOR tour_list.length | A chaque tick de la loop.
Vérifie le périmêtre
WHILE creep est dans le périmêtre
Attaquer Creep 6
Fin du cas d'usage
|  | Attaquer Creep 6 |  | SWITCH (type de tour)
CASE : Tour à projectiles
Attaque
CASE : Tour éclaire
Attaque
CASE : Tour poison
Attaque
Fin du cas d'usage
|  | Tour à projectiles |  | Check niveau de la tour et sélectionne l'attaque
IF niveau_tour = 1
Tire balle lentement
IF niveau_tour = 2
Tire balle plus rapidement
IF niveau_tour = 3
Tire des balles plus lentement mais plus de domage
Return Attaque
Fin du cas d'usage
|  | Tour éclaire |  | Check niveau de la tour et sélectionne l'attaque
IF niveau_tour = 1
5 de domage pendant 3 tick
IF niveau_tour = 2
Tick continue de 1 domage
IF niveau_tour = 3
Tick continue de 3 domage
Return Attaque
Fin du cas d'usage
|  | Tour poison |  | Check niveau de la tour et sélectionne l'attaque
IF niveau_tour = 1
|  |  |  | DoT qui fini soit quand le creep meurt ou atteint le château | Damage over time
IF niveau_tour = 2
Recharge de l'abilitée plus rapide
IF niveau_tour = 3
Dot plus puissant
Return Attaque
Fin du cas d'usage
|  | Action des creep 5 |  | FOR creep_list.length
updater position du creep
IF vie_creep == 0
suprimer_creep()
gold_total += valeur_creep
score += 1 |  |  |  | score += 1
IF position_creep == position_chateau
suprimer_creep()
chatelain -= 1
Fin du cas d'usage
|  | Actions joueur 7 | Selectionne bouton creer tour |  | Bouton pas utilisable si joueur a pas le gold.
Creer_tour()
Selectionner une tour
Afficher_upgrade_tour()
|  |  | Selectionne upgrade |  | Bouton pas utilisable si joueur a pas le gold.
Upgrade_tour()
Fin du cas d'usage
|  | Creer_tour() | En fonction du bouton sélectionné
Instancier un objet tour (en fonction du type selectionné)
Bind l'event au clique sur le canvas
Joueur clique sur le canvas
Récupere la postion des tours courante
IF position_clique == position d'une tour courrante
peut pas placer la tour.
ELSE
place la tour
unbind l'event du clique sur le canvas
Fin du cas d'usage
|  | Afficher_upgrade_tour() |  | unpack menu choix_tour
pack menu_upgrade
Fin du cas d'usage
|  | Upgrade_tour() | Clique sur upgrade
gold -= cout_upgrade
applique l'upgrade
Fin du cas d'usage

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Exemple
Page écran d'identification
Indentification
| Votre nom |  | jean-marc
| Votre mot de |  | ***********
passe
|  | Annuler |  |  | Confirmer

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
EXEMPLE
|  | Classe: Controleur |  |  | Collaboration | Classe: Partie
|  | propriétaire: |  |  |  | propriétaire: | Modele
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Attributs: | Valeur par défault
|  | Pont entre le modele et la vue |  |  |  | niveau | 1 | VARIABLE
[6 empty] | sentier | liste d'objet segments | CONSTANTE
|  | Classe: Modele |  |  | Collaboration | château | new Château | CONSTANTE
|  | propriétaire: | Controleur |  |  | liste_creep | null | VARIABLE
[6 empty] | liste_tour | null | VARIABLE
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | qte_gold | 120 | VARIABLE
|  | Gesion des données du programme |  |  |  | gameover | False | VARIABLE
[6 empty] | timer | 20 | VARIABLE
|  | Classe: Vue |  |  | Collaboration | Méthode:
|  | propriétaire: | Controleur |  |  | initialiser_niveau()
timer()
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | creer_tour()
Gestion de l'affichage du programme
|  | Classe: Creep |  |  |  | Classe: Château
|  | propriétaire: | Partie |  |  | propriétaire: | Partie
|  | Attributs: | Valeur par défault |  |  | Attributs: | Valeur par défault
|  | vie | 10 |  | VARIABLE | chatelains | 20 | VARIABLE
|  | valeur_gold | 20 |  | VARIABLE | taille | 50 | CONSTANTE
|  | pos_x | null |  | VARIABLE | pos_x | À déterminer | CONSTANTE
|  | pos_y | null |  | VARIABLE | pos_y | À déterminer | CONSTANTE
|  | vitesse | 1 |  | CONSTANTE
|  | taille | 10 |  | CONSTANTE
|  | Méthode: |  |  |  | Classe: Segments
|  | bouger() |  |  |  | propriétaire: | Partie
[6 empty] | Attributs: | Valeur par défault
|  | Classe: Tour | abstraite |  |  | dep_x | Défini | CONSTANTE
|  | propriétaire: | Partie |  |  | dep_y | Défini | CONSTANTE
[6 empty] | fin_x | Défini | CONSTANTE
|  | Attributs: | Valeur par défault |  |  | fin_y | Défini | CONSTANTE
|  | rayon | 30 |  | CONSTANTE
|  | circonference | 2*π*rayon |  | CONSTANTE
|  | pos_x | null |  | VARIABLE | Classe: Aire_de_jeu
|  | pos_y | null |  | VARIABLE | propriétaire: | Modele
|  | champ_action | 60 |  | CONSTANTE
|  | niveau | 1 |  | VARIABLE | Attributs: | Valeur par défault
|  | cout | 80 |  | VARIABLE | largeur | 600 | VARIABLE
|  | recharge | À déterminer |  | VARIABLE | hauteur | 800 | VARIABLE
|  | Méthode: |  |  |  | colonne | 32 | CONSTANTE
|  | attaquer() |  |  | new Projectile | ligne | 24 | CONSTANTE
|  | verifier_champ_action() |  |  | bool
|  | definir_cible() |  |  | return cible
|  | Classe: Projectile |  | abstraite
|  | propriétaire: | Partie
|  | Attributs: | Valeur par défault
|  | taille | 10 |  | VARIABLE
|  | pos_x | null |  | VARIABLE
|  | pos_y | null |  | VARIABLE
|  | vitesse | 1 |  | VARIABLE
|  | cible | objet Creep |  | CONSTANTE
CONSTANTE
Méthode:
update_position(cible)

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
| Création des classes générales | 1 |  | SPRINT 1
| Création classe tour (abstraite) | 1 |  | SPRINT 1
| Création classe projectiles (abstraite) | 1 |  | SPRINT 1
| Création classe creeps | 1 |  | SPRINT 1
Placer les lignes de démarcation des sprints
| Initialiser partie 1 | 1 |  | SPRINT 1
| Initialiser niveau 2 | 2 |  | SPRINT 1
| Game Loop | 1 |  | SPRINT 1
| Initialisation du controleur | 1 |  | SPRINT 1
soit par couleur ou autre | timer de la partie | 2 |  | SPRINT 1
Action des tours 4
| Implémentation un types | 3 |  | SPRINT 1
Action des creep 5
| Déplacement | 2 |  | SPRINT 1
| Supression | 2 |  | SPRINT 1
Actions joueur 7
| Placer un type de tour | 2 |  | SPRINT 1
| Upgrader un type de tour | 2 |  | SPRINT 1
| Affichage aire de jeu | 1 |  | SPRINT 1
| Affichage basic des tours | 2 |  | SPRINT 1
| Affichage basic des creep | 2 |  | SPRINT 1
| Affichage basic des projectiles | 2 |  | SPRINT 1
| Game Loop | 1
| affichage timer | 3 |  | SPRINT 2
| input du joueur qui redémarre le timer | 3 |  | SPRINT 2
Action des tours 4
| Implémentation des differents types | 3 |  | SPRINT 2
Actions joueur 7
| Placer un n'importe quel type de tours | 3 |  | SPRINT 2
| Upgrader n'importe quel type de tours | 3 |  | SPRINT 2
| Menu démarage | 3 |  | SPRINT 2
| Menu fin de partie | 3 |  | SPRINT 2
| Affichage final des tours | 2 |  | SPRINT 2
| Affichage final des creep (opacité) | 2 |  | SPRINT 2
| Affichage final des projectiles (différent projectiles) | 2 |  | SPRINT 2

## Sprint 1
Membre de l'équipe : Julieu Coulombe-Morency, Aissa Bouaraguia et Janice Bessard
Gestion de SPRINT
Debriefing Sprint 1:
Julien: Toutes les taches a réalisé lors du Sprint 1 ont été réalisée. Cependant j'ai perdu beaucoup de temps à débugger l'affichage de mes tours, ainsi que la méthode pour binder l'évenement au canvas. Au final nous avons du modifier nos plans originaux et séparer la vue en deux Canvas afin de pouvoir obtenir les fonctionnalitées demandée. Une fois mes tâches finalisée j'ai assisté Aissa avec les fonctionnalité des tours. Celle-ci étant probablement la plus complexe de nos tâches a faire.
Aissa: J'ai eu le temps d'implémenter toutes mes classes de base assignées, le contrôleur, les actions des tours, etc. Les actions des tours est ce qui m'a pris le plus de temps, avec l'aide de Julien, on a pu finaliser le code. Par contre, en ce moment, le mouvement des balles n'est pas bon, il faudra retoucher cela au sprint 2.
Janice: Toutes les tâches du Sprint 1 ont été réalisées. Par contre, à cause de ma mauvaise planification lors de la création des différentes interfaces (interface de jeu avec le chemin et les creeps et interface avec les informations sur la vie, l'argent), j'ai perdu énormément de temps et d'énergie à modifier une grande partie de code que j'avais préalablement fait la semaine passée. De plus, j'aurais dû mieux communiquer avec mes coéquipiers responsables du modèle, car parfois ma logique "de codage" ne correspondait pas à la leur, ce qui faisait en sorte que soit moi ou eux devaient réfactorer du code préablement fait. De plus, bien que l'interface (avec le bouton pour créer des tours, l'argent, la vie, etc) a été créer, celle-ci n'est pas parfaite, puisqu'il manque quelques champs textes.
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 2 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 2) |  |  | Semaine 1 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Création de la classe tour |  | Julien
| Création de la classe abstraite | Julien
| Définition des méthodes de bases | Julien
| Définition des attributs par défault | Julien
| Définition des sous-classes | Julien
Création de la classe projectile |  | Julien
| Création de la classe abstraite | Julien
| Définition des méthodes de bases | Julien
| Définition des attributs par défault | Julien
| Définition des sous-classes | Julien
Création de la classe creep |  | Aissa
| Définition des méthodes de bases | Aissa
| Définition des attributs par défault | Aissa
Création des classes de base |  | Aissa
| Création de la classe Controleur | Aissa
| Création de la classe Modele | Aissa
| Création de la classe Château | Aissa
| Création de la classe Segment | Aissa
| Création de la classe Aire_de_jeu | Aissa
Aissa
Affichage aire de jeu |  | Janice
| Déterminer les dimensions d'une case en pixel | Janice
| Déterminer largeur du canevas | Janice
| Déterminer hauteur du canevas | Janice
| Créer canevas selon dimensions déterminées | Janice
| Afficher le canevas | Janice
| Déterminer la position de départ et de fin de chaque segment | Janice
| Créer les objets segments | Janice
| Remplir variable sentier par une liste de segments | Janice
| Afficher sentier (boucle qui parcourt la liste de segments) sur le canevas | Janice
| Créer un objet château | Janice
| Afficher objet château (selon sa position) sur le canevas | Janice
Affichage basic des creep |  | Janice
| Déterminer les positions des creeps | Janice
| Créer creeps selon position et taille | Janice
| Afficher creeps a leur position initiale | Janice
| Appeler méthode permettant de faire bouger les creeps | Janice
| Enlever creeps de l'affichage lorsqu'ils arrivent à la fin du chemin (i.e. quand ils arrivent au chateau) | Janice
Affichage basic des tours |  | Janice
| Créer les tours (selon taille et position) | Janice
| Afficher les tours | Janice
Affichage basic des projectiles |  | Janice
| Déterminer apparence du projectile pour la tour projectile | Janice
| Appeler méthode bouger pour que le projectile puisse bouger | Janice
Initialiser partie 1 |  | Julien
| Création de l'objet Partie | Julien
| Initialisation de l'air de jeu | Julien
| Création des objets segments | Julien
| Création de la liste de tour (nulle) | Julien
| Définition du niveau initial | Julien
Initialiser niveau 2 |  | Julien
| Populer la liste de Creeps | Julien
| Updater la vie des Creeps | Julien
| Updater la valeurs des Creeps | Julien
| Initialiser le timer | Julien
Game Loop
Initialisation du controleur |  | Aissa
| Initialisation du modele, de la vue | Aissa
| Démarrage de la game loop | Aissa
Aissa
timer de la partie |  | Julien
| Fonctionnalité du décompte de temps de jeu | Julien
| Calculer le temps restant en fonction du refresh rate | Julien
| Retourner le temps à la Vue | Julien
Action des tours 4 |  | Aissa
Implémentation un types |  | Aissa
| Définir une méthode permettant d'aquérir une cible | Aissa
| Définir une logique permettant de décider si on change de cible | Aissa
| Définir une méthode d'attaque globale | Aissa
| Sous définition des différents niveau d'attaque | Aissa
Action des creep 5
Déplacement |  | Julien
| Accéder au différent segments du sentier | Julien
| Définir une position ''cible'' | Julien
| Déplacer le Creep a chaque tick de la loop | Julien
| Lorsque le Creep atteint la fin du segment, la nouvelle cible est le prochain segment | Julien
| Si le Creep atteint la fin du sentier, on baisse le niveau de châtelain | Julien
Supression
| Doit pouvoir vérifier son nombre de point de vie courrant | Julien
| Si la vie du Creep arrive à 0 alors on le retire de la liste de Creep | Julien
| On augmente le nombre de points par 1 | Julien
Actions joueur 7
Placer un type de tour |  | Julien
| Binder un event | Julien
| Placer une tour | Julien
| Release l'event | Julien
Julien
Julien
Upgrader un type de tour |  | Aissa
| Doit être de sélectionner une tour | Aissa
| Doit pouvoir récupérer le niveau courant de la tour | Aissa
| Doit pouvoir récupérer le montant total actuel de gold | Aissa
| Si pas assez de gold pour l'upgrade, bouton gris | Aissa
| Si assez de gold pour l'upgrade, permettre l'upgrade | Aissa
| Définir une méthode permettant d'augmenter le niveau de la tour | Aissa

## Sprint 2
Gestion de SPRINT
Debriefing Sprint 2: |  |  |  | Debriefing Final:
Julien et Aissa: J'ai personnelement trouvé que le SPRINT 2 c'Était nettement mieux passé que le premier. Nous avions bien préparer les implentations future (type de tours, upgrades, etc.) lors du premier SPRINT donc il a été plus facile pour Aissa et moi de coder la logique restante. Nous avon choisi de travailler en pair programming pour le deuxieme SPRINT puisque la logique restante nécessitait plus de reflection que de codage en générale. Il restait quelques tâches du SPRINT 1 qui n'avait pas été accomplie donc nous avons du nous concentrer sur cela lors de la première journée du SPRINT 2. Cette fois si je n'ai pas vraiment eu de difficulté autre que le manque de temps globale pour implementer toute les features sans que ceux-ci n'aie de petit bugs. Ce qui fait que nous n'avons pas eu le temps de programmer des choses comme l'input de l'utilisateur qui déclanche la prochaine vague et donne du gold bonus. De plus, le manque de temps fait que nous n'avons pas eu le temps de refactoriser notre code, ce qui le rend un peu difficile a suivre par endroit. |  |  |  | De manière générale, nous étions tous excessivement fier du travail que nous avons accomplis. Étant une équipe de 3 nous avons du compenser en travaillant de manière plus efficaces et peut-être plus acharnée. Nous avons mis l'emphase sur sur les cas d'usage et les scénario d'utilisation, puis nous avons prit le temps de faire le CRC et une planification globale détaillée. Ces étapes nous ont défénitivement aider dans notre projet. Lors de notre premier SPRINT nous avions soulevé un léger problème de communication que nous avons addressé lors du SPRINT 2 et cela à fait toute une différence dans notre travail. La tâche de travail aurait peut-être pu répartie d'une manière différente, mais finalement les tâches non fini du SPRINT 1 ont été faite en équipe au début du SPRINT 2. Finalement, nous n'avons pas réussit a faire les splashscreens pour notre jeu, la taille de la fenêtre n'est pas dynamique, nous ne pouvons pas terminer une vague plus tot et prendre le gold bonus si nous terminons une vague rapidement. Il y aura aussi quelques petit ''glitch'' dans l'interacton des laser. Mais de manière générale le jeu est fonctionnel, et nous avons intégrer plus de 90% des choses demandée.
Janice: Ce ne sont pas toutes les taches du Sprint 2 qui ont été complétées. Au début du sprint 2, j'ai eu de la difficulté a comprendre comment bind des event aux différents éléments. Par contre, grace, a l'aide des mes coéquipiers, jai pu rapidement bien comprendre ce concept. Ainsi, j'ai pu implémenter ce concept a notre jeu. Par contre, j'ai clairement manqué de temps, puisque l'affichage des splash screens n'a pas pu être implémentés. De plus, le manque de temps, a fait en sorte que je n'ai pas pu refractorisé mon code, ce qui fait qu'il y a de la répétition a certains endroits.
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 2 (sur 1 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
| Vérification du placement de la tour. Ne pas pouvoir placer une tour sur le sentier ou sur une autre tour | Aissa + Julien
| Vérification du gold permettant de créer une nouvelle tour. | Aissa + Julien
Upgrader un type de tour
| Doit être de sélectionner une tour | Janice
| Doit pouvoir récupérer le niveau courant de la tour | Aissa + Julien
| Doit pouvoir récupérer le montant total actuel de gold | Aissa + Julien
* Doit vérifier avec la vue pour la logique des boutons | Si pas assez de gold pour l'upgrade, bouton gris | Aissa + Julien
| Si assez de gold pour l'upgrade, permettre l'upgrade | Aissa + Julien
| Définir une méthode permettant d'augmenter le niveau de la tour | Aissa + Julien
Game Loop
Terminer partie
| Implémenter la logique qui fait que lorsque les chatelains sont a 0 le boolean game_on est mis a faux. Sortir de la mainloop | Aissa + Julien
| Récupérer le nombre de vague passé | Aissa + Julien
| Récupérer le score final | Aissa + Julien
* Aller voir plus bas pour les chose en relation avec la vue
affichage timer |  | Julien
input du joueur qui redémarre le timer |  | Aissa + Julien
| Écouteur sur le clavier (écoute la spacebar) | Aissa + Julien
| Verification si la liste de creep est vide | Aissa + Julien
| Programmer la méthode de reset si la liste est vide et que spacebar est appuyé | Aissa + Julien
Action des tours 4
Implémentation des differents types de tours
Précision des classes tours poisons |  | Aissa + Julien
| Redéfinir les propriétés de classe comme le cout, le temps de recharge de base | Aissa + Julien
Précision des classes tours éclaires |  | Aissa + Julien
Redéfinir les propriétés de classe comme le cout, le temps de recharge base
| Précision des méthodes d'attaques tour poison (en fonction de la classe TourProjectile) | Aissa + Julien
| Précision des méthodes d'attaques tour éclaire (en fonction de la classe TourProjectile) | Aissa + Julien
Actions joueur 7
Placer un n'importe quel type de tours |  | Aissa + Julien
| Ajustement de l'interface et des bindings afin de pouvoir placer n'importe quel type de tour | Aissa + Julien
Upgrader n'importe quel type de tours |  | Aissa + Julien
| Redéfinir les méthodes d'upgrade pour les tours poisons et éclaire | Aissa + Julien
| Redéfini les différents type de projectiles | Aissa + Julien
| Ajuster le temps de recharge d'attaque de la tour | Aissa + Julien
| Ajuster le domage fait par chaque type de projectile | Aissa + Julien
SECTION VUE
Affichage basic des différents types de tours
| Créer les tours de type laser et poison (selon taille) (différentes couleurs pour chaque type de tour) | Janice
| Afficher les tours de types laser et poison | Janice
Janice
Affichage du menu lors de la sélection d'une tour
| Déterminer les dimensions du menu | Janice
| Déterminer les positions du menu | Janice
| Lier un event "clic" avec les tours | Janice
| Afficher le menu lorsqu'on clique sur une tour | Janice
| Créer une fonction qui affiche le menu_upgrade | Janice
| Créer une fonction qui delete le menu_upgrade | Janice
| Créer une fonction qui remet le mu_tour | Janice
| Créer un carré pour quitter le menu | Janice
| Bind un event clic sur carré_quitter | Janice
Affichage des upgrades des tours
| Déterminer dimensions et couleurs des upgrades pour chaque tours | Janice
| Créer une fonction qui affiche l'upgrade des tours | Janice
Menu démarage
Determiner les dimensions de la fenetre de démarrage
Créer la fentre de démarrage
Lier un event clic quand on clic sur le bouton Start
Menu fin de partie | Determiner les dimensions de la fenetre de fin
Créer la fentre de fin
Lier un event clic quand on clic sur le bouton quitter
Affichage final des creep (opacité) | Créer une méthode qui dimunue l'opacité
Affichage final des projectiles (différent projectiles) | Déterminer les dimensions
Déterminer la forme
Déterminer La couleur
Créer une fonction qui créer la forme en fonction des dimensions et de la couleur