## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On peut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | Tours de défense | Proteger | resistant, invincible
| Creeps | Supprimer | visible(tableau)
| Château | Construire | 32 colonnes, 24 rangées
| Sentier | Emprunter | 18 rangées en hauteur
| Jeux | Devenir | 2 col ou rang de largeur(troncon)
| Tours | Survivre | permanent
| repit | Se diviser | amélioration
| joeur | Afficher | plus rapidement
| bonus | S'organiser | plus lent
| rendement | Se déplacer | plus fort
| chatelains | Se défendre | faible
| vie | Apparaitre | puissant
| L’interface | Se placer | longue durée
| infos | Obtenir | 20 creeps
| fonds | Récupérer | force
| selecteur | Selectionner | vitesse
| ovale | Appliquer | éliminé
| liges | Affecter | 10 seconds
| représentation | Suivre | cout
| ronds | Éliminer | progression
| centre | S'écouler | avantage
| mana | Positionner | dispendieuses
| croissance | Améliorer | etendue
| Moyen de défense | Se terminer | colorées
| Niveau | Lancer | vifs
| Finalité | Rapporter | verdâtres
| But | Augmenter | calculables
| assaut | Perdre | proportionnellement
| tableau | Remplacer | Automatiquement
| écran | Procéder | Jamais dessus
| terrain | Changer | Nouveau
| interface d'info et contrôle | Pâlir | Initial
| carte | Pas être vendu | Dynamique
| rayon d'action | Concevoir | Favorable
| argent | Implanter | Dispendieuses
| balle | Attaquer | Verdâtre
| mitrailleur | succeder | divers
| projectile | gagner | résistant
| Lance-grenade | perdre | invincibles
| tour eclair | conserver | zero
| éclair | progresser | localement
| cible | changer identité | subséquentes
| laser | choisir | facile
| tour | accumuler | normal
| objectif | utiliser | difficile
| champ | Démarrer | supplémentaire
| tour poison | acheter | moins rapide
| acide | proposés | dispendieux
| recharge | attribuer | intempestif
| objet | représenter | terminé
| nombre | acquérir | continué
| clone | contraindre | dotés
| delai | prédéterminer | sinueux
| crédit | définir | globaux
| Ressource | recommencer | accumulables
| partie | confronter | permanentes
| vague | réactiver | rapide
| gain | abandonner | 75%
| trophées | avertir | arquée
| information joueur | restreigner | ramification
| experience | autoriser | permanent
| écran de départ | diminuer | complet
| Titre | défiler | ultime
| info général | passer
| identification | couter
| lobby | vendre
| défis | dépenser
| cadeau | mettre
| commande | frapper
| tableaux | Jetter
| difficulté | projetter
| l’argent initial | reculer
| achat | Pousser
| prix | Octroire
norme
sous ensemble
limites
usager
terrain
surfaces
pause
sauvegarde
plateaux
reprise
lieu de construction
sol
durée
Effets spéciaux
bombes
glaciation
ralentissement
rythme
force
portée
blindage
vitesse
pourcentage
construction
besoins
volée
canon
obus
explosion
cool-down
emplacement
mini-grenade
éclats
trajectoire
éclair
cible
objectif
acide
Recharge
arret
une courte période
mine
zone
chatelains
étendue
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | mot de passe
bd
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées)

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
Ùtiliser le IF pour des sections conditionnelles
Utiliser le FOR pour des boucles
Fin du cas d'usage

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Exemple
Page écran d'identification
Indentification
| Votre nom |  | jean-marc
| Votre mot de |  | ***********
passe
|  | Annuler |  |  | Confirmer

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
EXEMPLE
|  | Classe: Controleur |  | Collaboration
propriétaire:
|  | Responsabilité | (args, facultatifs)

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
Controleur
Placer les lignes de démarcation des sprints
soit par couleur ou autre

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Controleur
... | Initialiser le modèle (sous-tache 1) |  | 2020-09-16 | 2020-12-12
| Initialiser la vue |  | 2020-09-17 |  | problème rencontré
| Lancer le mainloop |  | 2020-09-18
NOTE
cette colonne possède
mise en forme conditionelle